Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Actualmente, las actividades que he realizado y que he llevado a cabo, ha sido el tema de realizar el frontend de la pagina web, en este caso, realizando las interfaces necesarias para la sede de bomberos, que van desde el login, administración de usuarios, maquetar los mockups dentro del prototipo real, además de agregar los diseños dentro de css y el esqueleto principal dentro de HTML |
| --- | --- |
| Objetivos | Implementar frontend en base a la tecnología utilizada dentro del proyecto, la cual ha sido css y html dentro del framework de django (python), cumpliendo con los mockups y interfaces solicitadas, tanto de los mockups como de funcionamiento en general dentro de la web y que se note ver |
| Metodología | La metodología se ha seguido mediante sprints, actualmente nos encontramos en el sprint 2, el cual da cuenta de todo el desarrollo hecho hasta el momento, esto tomando en cuenta requisitos como realizar cada pantalla de manera ordenada e individualmente, para establecer un orden dentro del código |
| Evidencias de avance | GITHUB Y JIRA, DOCUMENTACIÓN https://github.com/PauloRivDev/BOMBEROS-SRC/tree/main (Github del proyecto) https://github.com/AlexanderLopez2k24 (GIthub personal, con cantidad de commits realizados por dia) Jira : Esto para ir viendo a los responsables por sprint y las tareas que tienen que cumplir a medida que va avanzando el tiempo |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software | Modelos y diagramas | Documentación de diseño | Ref. análisis: 2 días 28–29/09 Diseño: 2 días 30/09–01/10 | Equipo del proyecto | Definición de relaciones entre módulos | Completado | Refinar según el avance |
| Gestión de proyectos | Riesgos y trazabilidad | Matrices y Jira | Riesgos: 2 días 28–29/09 Trazabilidad: 4 días 28/09–01/10 Actualización: 1 día, 16/11 | Mauricio Zenteno | Organización de requisitos y dependencias | En curso | Revisar impedimentos |
| Desarrollo de software | Backend y desarrollo | Python, Django y GitHub | Ref. Sprints: 28 días 05/10–11/11 | Paulo Rivas | Dependencias con frontend | En curso | Coordinar con frontend |
| Desarrollo de software | Frontend e interfaces | Django Templates, HTML, CSS y Bootstrap | Ref. Sprints: 28 días 05/10–11/11 | Alexander López | Coordinación con backend | En curso | Coordinar estructura con backend |
| Gestión de proyectos | Seguimiento y documentación | Jira y documentos | Informe inicial: 4 días 28/09–01/10 Cierre: 6 días 12–19/11 | Mauricio Zenteno | Comunicación de avances y bloqueos | En curso | Actualizar con el equipo |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: los factores que han facilitado el desarrollo del plan de mi trabajo, es principalmente tener una tecnología ya clara y fácil de usar para el desarrollo de las páginas web y de las estructuras anteriormente dichas, en este caso utilizando css y html y también el panel de django como intermediario

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Las actividades que se ajustaron en base al plan de trabajo y actividades, fueron los sprints del jira, debido a la nula organización de compañía de bomberos, ya que nos entregaron los excel para empezar el desarrollo del proyecto dentro del mes siguiente iniciado a capstone, por lo cual, eso fue el principal impedimento para realizar lo lo solicitado en base a los requerimientos

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Actualmente, me falta avanzar las actividades de frontend, en este caso, fue por acuerdo con el backend del proyecto, que en este caso es paulo rivas, por lo cual, hemos tenido que coordinar para ambos poder avanzar de manera clara, las estrategias que utilizaré para cumplir con dichos plazos es trabajar dia a dia y de manera potente, a medida que también me voy organizando con paulo, ya que el, es el encargado del backend y de las funcionalidades principales del proyecto

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.