## Diccionario EDT
DICCIONARIO EDT - SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO, UNIDADES Y MANTENIMIENTO CBSB
Proyecto | Sistema de Gestión de Inventario, Unidades y Mantenimiento para Bomberos de San Bernardo
Cliente | Bomberos de San Bernardo (CBSB)
NIVEL | CÓDIGO EDT | NOMBRE | DESCRIPCIÓN
0 | 1 | SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO, UNIDADES Y MANTENIMIENTO CBSB | Proyecto para centralizar el registro, consulta y trazabilidad del inventario, equipamiento, unidades y mantenimientos de las compañías del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, con acceso según rol y compañía.
1 | 1.1 | DEFINICIÓN DEL PROYECTO | Trabajo inicial para comprender el problema, definir el alcance, ordenar los requerimientos y identificar a los interesados y el nivel de madurez tecnológica del proyecto.
2 | 1.1.1 | Problema y alcance CBSB | Definición del problema que se busca resolver en Bomberos de San Bernardo y delimitación de las funciones, procesos y límites que tendrá el sistema.
2 | 1.1.2 | Requerimientos RF y RNF | Levantamiento y documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales que debe cumplir la plataforma.
2 | 1.1.3 | Interesados y poder interés | Identificar los actores relacionados con el proyecto y análisis de su interés, influencia y participación en decisiones o validaciones.
2 | 1.1.4 | TRL actual y objetivo | Determinación del nivel de madurez tecnológica actual de la solución y del nivel que se espera alcanzar.
1 | 1.2 | GESTIÓN SCRUM | Definición de la forma de trabajo ágil que utilizará el equipo para organizar, priorizar, estimar y verificar el desarrollo del producto.
2 | 1.2.1 | Product Goal | Objetivo de producto que orienta el desarrollo de la plataforma CBSB y permite mantener un propósito común durante los Sprint.
2 | 1.2.2 | Product Backlog | Lista priorizada de epicas, historias de usuario y trabajo pendiente necesario para construir y mejorar el producto.
2 | 1.2.3 | Product Owner y Scrum Master | Definición de las responsabilidades de Product Owner y Scrum Master dentro del equipo y de su participación en la gestión del producto y del proceso Scrum.
2 | 1.2.4 | Definition of Done | Criterios mínimos que una historia o incremento debe cumplir para considerarse terminado, integrado, verificable y demostrable.
2 | 1.2.5 | Cadencia Scrum | Organización de Sprint Planning, seguimiento durante el Sprint, Sprint Review y Retrospective dentro del ciclo de trabajo del equipo.
2 | 1.2.6 | Planning Poker y Story Points | Estimación colaborativa del esfuerzo relativo de las historias de usuario antes de incorporarlas a un Sprint.
1 | 1.3 | ARQUITECTURA Y DISEÑO | Definición técnica y visual de la solución, considerando componentes, datos, permisos, interfaz y condiciones de despliegue.
2 | 1.3.1 | Arquitectura de componentes | Definición de los principales componentes del sistema y de la forma en que frontend, backend, base de datos y servicios se relacionan entre sí.
2 | 1.3.2 | Acceso por rol y compañía | Diseño de las reglas de autorización para que cada usuario acceda únicamente a las funciones y información permitidas por su rol y compañía.
2 | 1.3.3 | Modelo de datos | Definición de entidades, relaciones y restricciones necesarias para representar compañías, usuarios, artículos, unidades, préstamos y mantenimientos.
2 | 1.3.4 | Mockups y navegación | Diseño de las pantallas y del flujo de navegación que utilizarán los distintos tipos de usuario dentro del sistema.
2 | 1.3.5 | Entorno de despliegue y respaldo | Definición del entorno donde funcionará la aplicación, junto con las condiciones básicas de configuración, respaldo y recuperación.
1 | 1.4 | GESTIÓN DEL PROYECTO | Actividades de seguimiento que acompañan todo el proyecto y los Sprint para controlar riesgos, métricas, trazabilidad y evidencia.
2 | 1.4.1 | RBS | Estructura jerárquica utilizada para clasificar las fuentes de riesgo del proyecto y facilitar su identificación antes y durante los Sprint.
2 | 1.4.2 | Risk Register | Registro de riesgos concretos del proyecto con su causa, probabilidad, impacto, respuesta, responsable, seguimiento y estado.
2 | 1.4.3 | KPI y KRI | Definición y seguimiento de indicadores de desempeño del proyecto y de indicadores de alerta asociados a los riesgos relevantes.
2 | 1.4.4 | Trazabilidad y evidencias | Relación entre requerimientos, historias de usuario, responsables, pruebas y evidencias que permiten demostrar el avance y cumplimiento del producto.
1 | 1.5 | SPRINT 1 - ACCESO, USUARIOS Y CATÁLOGO | Primer incremento funcional orientado a establecer la base de acceso al sistema, administración de compañías, usuarios, roles y catálogo maestro.
2 | 1.5.1 | Inicio de sesión | Implementación del acceso autenticado a la plataforma y validación inicial de las credenciales del usuario.
2 | 1.5.2 | Gestión de compañías | Funciones para registrar, consultar y administrar las compañías que operarán dentro de la plataforma CBSB.
2 | 1.5.3 | Gestión de usuarios y roles | Funciones para crear y administrar usuarios, asignando los roles y permisos que correspondan.
2 | 1.5.4 | Control de acceso por compañía | Aplicación de reglas que restringen la consulta y modificación de datos según la compañía asociada al usuario.
2 | 1.5.5 | Catálogo maestro | Construcción del catálogo base que normaliza los tipos y características de los recursos que se registran posteriormente.
2 | 1.5.6 | Integración, pruebas y DoD | Integración del incremento del Sprint, ejecución de pruebas y verificación de los criterios definidos en la Definition of Done.
1 | 1.6 | SPRINT 2 - INVENTARIO Y EQUIPAMIENTO | Incremento ubicado al control de existencias y equipamiento de las compañías, incluyendo artículos por cantidad o serie y movimientos asociados.
2 | 1.6.1 | Existencias por compañía | Registro y consulta de las cantidades disponibles de recursos y equipamiento correspondientes a cada compañía.
2 | 1.6.2 | Artículos por cantidad y serie | Gestión diferenciada de artículos controlados por cantidad y de elementos que requieren identificación individual mediante número de serie.
2 | 1.6.3 | Estados, bajas y pérdidas | Registro de cambios de estado de los artículos y de situaciones como baja, pérdida y otras condiciones que afecten su disponibilidad.
2 | 1.6.4 | Ubicación y origen | Registro de la ubicación de los recursos y de la información necesaria para identificar su procedencia y origen.
2 | 1.6.5 | Entregas, devoluciones y préstamos | Control de movimientos de equipamiento entre responsables, incluyendo entrega, préstamo, devolución y historial asociado.
2 | 1.6.6 | Integración, pruebas y DoD | Integración del módulo de inventario y equipamiento, pruebas del flujo completo y verificación de la Definition of Done.
1 | 1.7 | SPRINT 3 - UNIDADES, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | Incremento orientado al registro de unidades y al seguimiento de revisiones, kilometraje, horas de uso y mantenimientos preventivos o correctivos.
2 | 1.7.1 | Registro de unidades | Funciones para registrar y mantener la información principal de las unidades operativas consideradas por CBSB.
2 | 1.7.2 | Check in de unidades | Registro de la revisión o control operativo de una unidad según los datos requeridos por el proceso definido con Bomberos.
2 | 1.7.3 | Kilometraje y horas | Captura y seguimiento de kilometraje y horas de funcionamiento como antecedentes para control y mantenimiento.
2 | 1.7.4 | Mantenimiento preventivo | Registro y seguimiento de mantenimientos planificados según fechas, kilometraje, horas y otros criterios establecidos.
2 | 1.7.5 | Mantenimiento correctivo | Registro de reparaciones o intervenciones originadas por fallas, daños u otras necesidades no planificadas.
2 | 1.7.6 | Integración, pruebas y DoD | Integración de las funciones de unidades y mantenimiento, ejecución de pruebas y validación contra la Definition of Done.
1 | 1.8 | SPRINT 4 - ALERTAS, REPORTES y INTEGRACIÓN | Incremento final de desarrollo orientado a alertas de mantenimiento, reportes operativos, filtros, exportación y consolidación del producto.
2 | 1.8.1 | Alertas de mantenimiento | Generación de alertas asociadas a mantenimientos que se aproximan o requieren atención según las reglas definidas.
2 | 1.8.2 | Próximos y vencidos | Identificación y visualización de mantenimientos próximos a vencer y de aquellos cuyo plazo ya fue superado.
2 | 1.8.3 | Reportes operativos | Generación de reportes para apoyar la consulta y supervisión de inventario, unidades y mantenimiento.
2 | 1.8.4 | Filtros por fecha y compañía | Aplicación de filtros que permitan acotar los reportes y consultas por período y por compañía, respetando los permisos del usuario.
2 | 1.8.5 | Exportación Excel | Generación de archivos Excel a partir de la información consultada o reportada por el sistema.
2 | 1.8.6 | Integración, pruebas y DoD | Integración final de las funciones desarrolladas en el Sprint, ejecución de pruebas y verificación de la Definition of Done.
1 | 1.9 | VALIDACIÓN Y CIERRE | Etapa final para verificar el funcionamiento global del producto, validar con Bomberos, desplegar la solución y entregar documentación y cierre.
2 | 1.9.1 | Pruebas globales | Pruebas finales de integración y regresión para comprobar que los módulos funcionan correctamente de forma conjunta.
2 | 1.9.2 | Validación con Bomberos | Revisión del producto con representantes de Bomberos de San Bernardo para comprobar que las funciones desarrolladas responden al alcance acordado.
2 | 1.9.3 | Despliegue y restauración | Instalación de la solución en el entorno definido y comprobación del procedimiento de respaldo y restauración.
2 | 1.9.4 | Manual de usuario | Documento de apoyo para el uso de las funciones principales de la plataforma por parte de los usuarios finales.
2 | 1.9.5 | Manual técnico | Documentación técnica necesaria para comprender la arquitectura, configuración, despliegue y mantenimiento de la solución.
2 | 1.9.6 | Entrega final | Consolidación y entrega de la solución, evidencias y documentación final del proyecto.

## Cronograma
CRONOGRAMA CBSB
Proyecto | Sistema de Gestión de Inventario, Unidades y Mantenimiento para Bomberos de San Bernardo |  |  |  | Cliente | CBSB
Fecha inicio | 2026-09-24 | Fecha término | 2026-11-20 | Fuente | Carta_Gantt_Bomberos.pdf
ID PROJECT | REF. EDT | ETAPA / TAREA | HORAS | DURACIÓN (DÍAS) | COMIENZO | FIN | PREDECESORAS
1 | 1.1-1.4 | FASE 1 - PREPARACIÓN, DEFINICIÓN Y CIERRE | 188 | 7 | 2026-09-24 | 2026-10-02
2 | 1.1 | Levantamiento y análisis inicial | 16 | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-25
3 | 1.4.4 | Requerimientos, trazabilidad e Informe Capstone | 16 | 4 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 2
4 | 1.1.3 | EDT, RBS y gestión de interesados | 12 | 3 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2
5 | 1.2 | Scrum: Product Goal, roles y Definition of Done | 16 | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2CC
6 | 1.1.4 | Revisión TRL y Risk Register inicial | 16 | 2 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 5
7 | 1.3 | Arquitectura, SQLite y justificación técnica | 32 | 4 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 5
8 | 1.1-1.3 | Revisión Metodología / TRL / Arquitectura | 0 | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 7;3;4;6;11
9 | 1.1-1.3 | Ajustes, revisión del cronograma y preparación próxima | 8 | 1 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 8
10 | 1.1 | Análisis funcional | 16 | 2 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2
11 | 1.3 | Diseño técnico | 16 | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 10
12 | 1.2.2 | Refinamiento Jira y preparación del Sprint 1 | 40 | 5 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2
13 | 1.1-1.8 | FASE 2 - DISEÑO Y DESARROLLO | 224 | 28 | 2026-10-05 | 2026-11-11
14 | 1.5 | SPRINT 1 — ACCESO, USUARIOS Y CATÁLOGO | 56 | 7 | 2026-10-05 | 2026-10-13
15 | 1.5.1-1.5.5 | Desarrollo | 40 | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 12;9
16 | 1.5.6 | Integración, pruebas y incremento | 16 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 15
17 | 1.6 | SPRINT 2 - INVENTARIO Y EQUIPAMIENTO | 56 | 7 | 2026-10-14 | 2026-10-22
18 | 1.6.1-1.6.5 | Desarrollo | 40 | 5 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 16
19 | 1.6.6 | Integración, pruebas y incremento | 16 | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 18
20 | 1.7 | SPRINT 3 - UNIDADES, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO | 56 | 7 | 2026-10-23 | 2026-11-02
21 | 1.7.1-1.7.5 | Desarrollo | 40 | 5 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 19
22 | 1.7.6 | Integración, pruebas y incremento | 16 | 2 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 21
23 | 1.8 | SPRINT 4 - ALERTAS, REPORTES E INTEGRACIÓN | 56 | 7 | 2026-11-03 | 2026-11-11
24 | 1.8.1-1.8.5 | Desarrollo | 40 | 5 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 22
25 | 1.8.6 | Integración, pruebas y incremento | 16 | 2 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 24
26 | 1.9 | FASE 3 - INTEGRACIÓN GLOBAL, VALIDACIÓN Y CIERRE | 96 | 6 | 2026-11-12 | 2026-11-19
27 | 1.5-1.8 | Integración general y regresión | 16 | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 25
28 | 1.9.1 | Validación RF/RNF y actualización de trazabilidad | 8 | 1 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 27
29 | 1.9.2 | Validación con Bomberos | 8 | 1 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 28
30 | 1.9 | Ajustes finales | 8 | 1 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 29
31 | 1.9.3 | Implementación en servidor local y respaldo | 8 | 1 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 30
32 | 1.9.4-1.9.5 | Manuales, informe, TRL y evidencias de cierre | 48 | 6 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 25
33 | 1.9.6 | ENTREGA FINAL | 0 | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 32FC+1 día;31
TOTAL HORAS PROYECTO |  |  | 508