## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
# | Clave Jira | ID Riesgo | Categoría | Descripción | Causa del Riesgo | Prioridad | Severidad | Probabilidad | Impacto | Naturaleza | Estrategia | Estado del Riesgo | Acción de Mitigación | Seguimiento | Etapa Afectada (EDT) | Responsable | Aprobador | Consultado | Informado | Persona Asignada
1 | BSB-49 | 1.1.1 | Requisitos y alcance | Posibilidad de requisitos funcionales ambiguos o incompletos, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a requisitos y alcance. | Levantamiento incompleto, lenguaje ambiguo o información operacional todavía no confirmada. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Refinar RF/RNF con ejemplos y criterios verificables; registrar dudas y validar con Bomberos antes de comprometer el trabajo. | KRI de requisitos sin aclarar; revisar en Refinement y antes del Sprint Planning. | 1.1.2 Requerimientos RF y RNF / 1.2.2 Product Backlog | Mauricio Zenteno | Comandancia CBSB | Documentación / Requerimientos | Scrum Team | Mauricio Zenteno
2 | BSB-50 | 1.1.2 | Requisitos y alcance | Posibilidad de cambios de alcance durante los Sprint, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a requisitos y alcance. | Nuevas necesidades o cambios operativos detectados después de ordenar el backlog. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Canalizar cambios por Product Owner, registrar impacto y reordenar el Product Backlog sin alterar el Sprint en curso salvo necesidad crítica. | KRI de cambios de alcance; revisar por Sprint y registrar decisión e impacto. | 1.2.2 Product Backlog / 1.5–1.8 Sprints | Mauricio Zenteno | Comandancia CBSB | Documentación / Requerimientos | Scrum Team | Mauricio Zenteno
3 | BSB-51 | 1.1.3 | Requisitos y alcance | Posibilidad de reglas operativas no validadas con Bomberos, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a requisitos y alcance. | Reglas reales de inventario, préstamos, unidades o mantenimiento no confirmadas con bomberos | HIGH | 16 | Probable | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Mantener reglas pendientes visibles, validar con responsables de Bomberos y no convertir supuestos en requisitos definitivos. | KRI de reglas operativas sin validar; revisar antes de implementar cada flujo afectado. | 1.1.2 Requerimientos RF y RNF / 1.9.2 Validación con Bomberos | Mauricio Zenteno | Comandancia CBSB | Área operativa CBSB | Scrum Team | Mauricio Zenteno
4 | BSB-52 | 1.1.4 | Requisitos y alcance | Posibilidad de criterios de aceptacion insuficientes, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a requisitos y alcance. | Historias redactadas con condiciones incompletas o sin cubrir escenarios alternativos y permisos. | MEDIUM | 9 | Posible | Moderado | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Refinar criterios con escenarios positivos, negativos y de autorización; vincularlos a RF/RNF y pruebas. | Revisar historias candidatas en Refinement y verificar criterios antes de estimar. | 1.2.2 Product Backlog / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias | Mauricio Zenteno | Comandancia CBSB | Documentación / Requerimientos | Scrum Team | Mauricio Zenteno
5 | BSB-53 | 1.2.1 | Técnico y arquitectura | Posibilidad de integracion deficiente entre frontend y backend, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a técnico y arquitectura. | Contratos de datos, vistas o lógica no coordinados entre frontend y backend. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Acordar interfaces internas, integrar de forma frecuente y probar cada flujo completo dentro del Sprint. | KRI de integración; registrar fallas tempranas y comprobar integración en DoD. | 1.3.1 Arquitectura de componentes / 1.5.6–1.8.6 Integración, pruebas y DoD | Alexander López | Equipo Capstone | Backend | Scrum Team | Alexander López
6 | BSB-54 | 1.2.2 | Técnico y arquitectura | Posibilidad de modelo de datos incompleto o incorrecto, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a técnico y arquitectura. | Entidades, relaciones o restricciones no representan correctamente las reglas del CBSB. | HIGH | 16 | Probable | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Validar modelo de dominio y datos contra RF/RNF, casos de uso y planillas reales antes de migraciones definitivas. | Revisión del modelo por incremento y control de inconsistencias detectadas en pruebas. | 1.3.3 Modelo de datos | Paulo Rivas | Equipo Capstone | Backend | Scrum Team | Paulo Rivas
7 | BSB-55 | 1.2.3 | Técnico y arquitectura | Posibilidad de inconsistencias en carga inicial de datos, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a técnico y arquitectura. | Datos fuente con formatos distintos, campos faltantes, duplicados o reglas de limpieza no definidas. | HIGH | 16 | Probable | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Definir validaciones de carga, conservar fuente original, probar importaciones con muestras y registrar excepciones. | KRI de inconsistencias de datos; comparar registros cargados con planillas fuente. | 1.3.3 Modelo de datos / 1.6 Sprint 2 / 1.7 Sprint 3 | Paulo Rivas | Equipo Capstone | Backend | Comandancia CBSB | Paulo Rivas
8 | BSB-56 | 1.2.4 | Técnico y arquitectura | Posibilidad de problemas de rendimiento en consultas y reportes, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a técnico y arquitectura. | Consultas, filtros o reportes crecen en volumen sin medición previa de tiempos y uso. | MEDIUM | 9 | Posible | Moderado | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Medir consultas relevantes con datos representativos, optimizar cuando exista evidencia y evitar umbrales inventados. | KPI/KRI de rendimiento cuando existan mediciones; revisar especialmente reportes del Sprint 4. | 1.3.1 Arquitectura de componentes / 1.8.3 Reportes operativos | Paulo Rivas | Equipo Capstone | Backend | Comandancia CBSB | Paulo Rivas
9 | BSB-57 | 1.2.5 | Técnico y arquitectura | Posibilidad de fallas al modificar el esquema de datos, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a técnico y arquitectura. | Cambios de estructura de datos sin migración controlada o sin compatibilidad con datos existentes. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Versionar cambios de esquema, probar migraciones y respaldar datos antes de aplicar modificaciones relevantes. | Revisar migraciones en cada cambio de modelo y registrar prueba de actualización/restauración. | 1.3.3 Modelo de datos / 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo | Paulo Rivas | Equipo Capstone | Backend | Scrum Team | Paulo Rivas
10 | BSB-58 | 1.3.1 | Seguridad y acceso | Posibilidad de acceso a informacion de otra compañia, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a seguridad y acceso. | Filtros por compañía aplicados solo en interfaz o consultas sin aislamiento suficiente. | HIGH | 15 | Posible | Severo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Aplicar autorización del lado del servidor y pruebas negativas de acceso cruzado entre compañías. | KRI de aislamiento por compañía; pruebas de autorización en cada historia afectada. | 1.3.2 Acceso por rol y compañía / 1.5.4 Control de acceso por compañía | Paulo Rivas | Comandancia CBSB | Backend | Scrum Team | Paulo Rivas
11 | BSB-59 | 1.3.2 | Seguridad y acceso | Posibilidad de permisos incorrectos por rol, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a seguridad y acceso. | Matriz de permisos incompleta o reglas de autorización inconsistentes entre funciones. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Definir permisos por rol, validar con criterios de aceptación y ejecutar pruebas positivas y negativas. | Revisar permisos en Sprint 1 y revalidarlos cuando aparezcan nuevas funciones. | 1.3.2 Acceso por rol y compañía / 1.5.3 Gestión de usuarios y roles | Alexander López | Comandancia CBSB | Documentación / Requerimientos | Scrum Team | Alexander López
12 | BSB-60 | 1.3.3 | Seguridad y acceso | Posibilidad de acceso no autorizado al sistema, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a seguridad y acceso. | Autenticación o autorización insuficiente, sesiones mal gestionadas o rutas sin protección. | HIGH | 15 | Posible | Severo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Proteger vistas y acciones en servidor, validar sesión y permisos y registrar pruebas de acceso no autorizado. | KRI de accesos rechazados/fallas de autorización; revisión de seguridad por Sprint. | 1.3.2 Acceso por rol y compañía / 1.5.1 Inicio de sesión | Paulo Rivas | Comandancia CBSB | Backend | Administrador Técnico CBSB | Paulo Rivas
13 | BSB-61 | 1.3.4 | Seguridad y acceso | Posibilidad de exposicion de credenciales o configuracion sensible, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a seguridad y acceso. | Credenciales, secretos o configuraciones sensibles expuestos en repositorio, archivos o documentación. | HIGH | 10 | Improbable | Severo | Amenaza | Evitar | Por hacer | Excluir secretos de Git y documentos compartidos, usar variables de entorno y rotar credenciales si se detecta exposición. | Revisión de repositorio/configuración antes de integrar y desplegar; cualquier exposición se trata como incidente. | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración | Paulo Rivas | Administración Institucional | Administrador Técnico CBSB | Scrum Team | Paulo Rivas
14 | BSB-62 | 1.4.1 | Gestión Scrum y planificación | Posibilidad de sobrecarga del Sprint, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a gestión scrum y planificación. | Selección de más trabajo del que permite la capacidad real del equipo. | HIGH | 16 | Probable | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Acordar capacidad antes del Planning, seleccionar un objetivo viable y devolver al backlog lo no asumible. | KRI de capacidad del Sprint; revisar durante Daily si el Sprint Goal entra en riesgo. | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.2.6 Planning Poker y Story Points | Mauricio Zenteno | Scrum Team | Scrum Team | Docente Duoc UC | Mauricio Zenteno
15 | BSB-63 | 1.4.2 | Gestión Scrum y planificación | Posibilidad de estimaciones poco confiables, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a gestión scrum y planificación. | Historias estimadas con información insuficiente, dependencias ocultas o sin consenso técnico. | HIGH | 12 | Probable | Moderado | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Usar Planning Poker, discutir votos extremos y refinar antes de forzar Story Points. | Revisar dispersión de estimaciones y causas de trabajo no previsto en Retrospective. | 1.2.6 Planning Poker y Story Points | Mauricio Zenteno | Scrum Team | Scrum Team | Docente Duoc UC | Mauricio Zenteno
16 | BSB-64 | 1.4.3 | Gestión Scrum y planificación | Posibilidad de bloqueos no resueltos a tiempo, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a gestión scrum y planificación. | Impedimentos detectados pero sin responsable, escalamiento o seguimiento oportuno. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Registrar bloqueos al detectarlos, asignar acción y escalarlos si superan el umbral acordado o amenazan el Sprint Goal. | KRI de bloqueos activos y antigüedad; revisión diaria. | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.4.3 KPI y KRI | Mauricio Zenteno | Scrum Team | Scrum Team | Docente Duoc UC | Mauricio Zenteno
17 | BSB-65 | 1.4.4 | Gestión Scrum y planificación | Posibilidad de priorizacion inadecuada del Product Backlog, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a gestión scrum y planificación. | Orden del backlog no refleja valor, dependencia, riesgo o necesidad institucional actual. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Revisar orden con Product Owner tras Refinement y antes de cada Sprint Planning. | Revisar ítems próximos, dependencias y cambios de prioridad en Jira. | 1.2.2 Product Backlog | Mauricio Zenteno | Scrum Team | Documentación / Requerimientos | Comandancia CBSB | Mauricio Zenteno
18 | BSB-66 | 1.4.5 | Gestión Scrum y planificación | Posibilidad de seguimiento insuficiente del avance, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a gestión scrum y planificación. | Jira, indicadores o evidencias no se actualizan con suficiente frecuencia. | HIGHEST | 20 | Probable | Severo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Mantener Jira y KPI/KRI actualizados con fecha de corte y evidencia, evitando porcentajes escritos manualmente. | Revisión semanal y en cada Sprint Review; alertar desviaciones sin evidencia. | 1.4.3 KPI y KRI / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias | Mauricio Zenteno | Scrum Team | Scrum Team | Docente Duoc UC | Mauricio Zenteno
19 | BSB-67 | 1.5.1 | Equipo | Posibilidad de baja disponibilidad de un integrante, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a equipo. | Ausencia, incompatibilidad horaria u otras restricciones de disponibilidad de un integrante. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Acordar disponibilidad real, redistribuir trabajo cuando sea necesario y evitar comprometer tareas sin capacidad. | Revisar capacidad en Planning y bloqueos en Daily. | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.5–1.8 Sprints | Mauricio Zenteno | Scrum Team | Scrum Team | Docente Duoc UC | Mauricio Zenteno
20 | BSB-68 | 1.5.2 | Equipo | Posibilidad de dependencia de conocimiento en una sola persona, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a equipo. | Conocimiento crítico concentrado en una sola persona sin documentación o transferencia suficiente. | HIGH | 16 | Probable | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Documentar decisiones técnicas, realizar revisiones cruzadas y compartir conocimiento de componentes críticos. | KRI de conocimiento concentrado; revisar en Retrospective y antes del cierre. | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.9.5 Manual técnico | Alexander López | Scrum Team | Scrum Team | Docente Duoc UC | Alexander López
21 | BSB-69 | 1.5.3 | Equipo | Posibilidad de sobrecarga individual de tareas, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a equipo. | Distribución desequilibrada de tareas o acumulación de responsabilidades en una persona. | HIGH | 12 | Probable | Moderado | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Revisar carga al planificar, dividir trabajo y colaborar sobre historias sin convertir asignación en exclusividad. | KRI de sobrecarga individual; revisar durante Planning y Daily. | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.5–1.8 Sprints | Mauricio Zenteno | Scrum Team | Scrum Team | Docente Duoc UC | Mauricio Zenteno
22 | BSB-70 | 1.5.4 | Equipo | Posibilidad de problemas de coordinacion interna, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a equipo. | Acuerdos dispersos, comunicación tardía o falta de visibilidad sobre decisiones y bloqueos. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Usar canal acordado, registrar decisiones relevantes y tratar bloqueos en Daily o reuniones necesarias. | KRI de coordinación; revisar decisiones sin registrar y tareas bloqueadas. | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias | Mauricio Zenteno | Scrum Team | Scrum Team | Docente Duoc UC | Mauricio Zenteno
23 | BSB-71 | 1.6.1 | Operación | Posibilidad de stock o existencias inconsistentes, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a operación. | Movimientos de inventario sin validaciones de cantidad, concurrencia o actualización consistente. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Aplicar reglas de integridad, validar movimientos y probar escenarios concurrentes y saldos inválidos. | KRI de stock inconsistente; comparar saldos antes/después de movimientos. | 1.6.1 Existencias por compañía | Paulo Rivas | Comandancia CBSB | Material Menor | Scrum Team | Paulo Rivas
24 | BSB-72 | 1.6.2 | Operación | Posibilidad de duplicidad o perdida de trazabilidad de articulos seriados, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a operación. | Identificadores de serie duplicados, movimientos no trazados o historial incompleto. | HIGH | 15 | Posible | Severo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Imponer unicidad de serie, conservar historial y probar transferencias, bajas y cambios de estado. | KRI de duplicidad/serie; verificar trazabilidad en pruebas de Sprint 2. | 1.6.2 Artículos por cantidad y serie / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias | Paulo Rivas | Comandancia CBSB | Material Menor | Scrum Team | Paulo Rivas
25 | BSB-73 | 1.6.3 | Operación | Posibilidad de prestamos o devoluciones sin cierre correcto, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a operación. | Flujo de préstamo/devolución no controla estados, devoluciones parciales o cierre de la operación. | MEDIUM | 9 | Posible | Moderado | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Modelar estados válidos, registrar origen/destino/responsable y probar devolución total y parcial cuando aplique. | KRI de préstamos abiertos o inconsistentes; revisar historial y estado final. | 1.6.5 Entregas, devoluciones y préstamos | Paulo Rivas | Comandancia CBSB | Material Menor | Scrum Team | Paulo Rivas
26 | BSB-74 | 1.6.4 | Operación | Posibilidad de registros incorrectos de unidades, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a operación. | Datos de unidad, kilometraje u horas se registran con errores o sin validaciones suficientes. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Validar rangos y consistencia, conservar historial y comprobar datos con escenarios reales acordados. | KRI de registros de unidad inválidos; revisar durante Sprint 3. | 1.7.1 Registro de unidades / 1.7.2 Check in / 1.7.3 Kilometraje y horas | Alexander López | Comandancia CBSB | Material Mayor / Mantenimiento | Scrum Team | Alexander López
27 | BSB-75 | 1.6.5 | Operación | Posibilidad de alertas de mantenimiento incorrectas, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a operación. | Reglas de intervalos, kilometraje, horas o fechas de mantenimiento mal configuradas. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Validar reglas con Bomberos, probar límites y distinguir próximos/vencidos antes de activar alertas. | KRI de alertas incorrectas; contrastar alerta con datos fuente y regla configurada. | 1.7.4–1.7.5 Mantenimiento / 1.8.1–1.8.2 Alertas | Paulo Rivas | Comandancia CBSB | Material Mayor / Mantenimiento | Scrum Team | Paulo Rivas
28 | BSB-76 | 1.6.6 | Operación | Posibilidad de reportes o exportaciones con informacion incompleta, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a operación. | Filtros, consultas o exportación no consideran todos los datos, permisos o formatos necesarios. | MEDIUM | 9 | Posible | Moderado | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Probar reportes contra datos fuente, validar filtros y revisar contenido del archivo Excel generado. | KRI de reportes incompletos; validación por compañía/fecha y comparación con fuente. | 1.8.3 Reportes / 1.8.4 Filtros / 1.8.5 Exportación Excel | Alexander López | Comandancia CBSB | Documentación / Requerimientos | Scrum Team | Alexander López
29 | BSB-77 | 1.7.1 | Calidad y pruebas | Posibilidad de cobertura insuficiente de pruebas, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a calidad y pruebas. | Casos críticos, permisos o RNF quedan sin pruebas suficientes dentro de los incrementos. | HIGH | 16 | Probable | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Definir casos prioritarios antes de validar Done y mantener cobertura de RF/RNF aplicables. | KPI de pruebas y cobertura de verificación; KRI de pruebas pendientes. | 1.5.6–1.8.6 Integración, pruebas y DoD / 1.9.1 Pruebas globales | Mauricio Zenteno | Equipo Capstone | Frontend / Backend | Comandancia CBSB | Mauricio Zenteno
30 | BSB-78 | 1.7.2 | Calidad y pruebas | Posibilidad de defectos detectados al final del Sprint, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a calidad y pruebas. | Pruebas se concentran al final en vez de ejecutarse durante el desarrollo del Sprint. | HIGH | 16 | Probable | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Integrar y probar durante el Sprint, registrar defectos al detectarlos y no esperar al cierre. | KRI de defectos detectados al final; revisar tendencia en Review y Retro. | 1.5.6–1.8.6 Integración, pruebas y DoD | Alexander López | Equipo Capstone | Frontend / Backend | Comandancia CBSB | Alexander López
31 | BSB-79 | 1.7.3 | Calidad y pruebas | Posibilidad de regresiones entre incrementos, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a calidad y pruebas. | Cambios nuevos rompen funciones previamente aprobadas por falta de regresión suficiente. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Ejecutar regresión aplicable en cada incremento y mantener casos repetibles para funciones críticas. | KRI de regresiones; registrar defecto, versión y re-prueba. | 1.5.6–1.8.6 Integración, pruebas y DoD / 1.9.1 Pruebas globales | Alexander López | Equipo Capstone | Frontend / Backend | Comandancia CBSB | Alexander López
32 | BSB-80 | 1.7.4 | Calidad y pruebas | Posibilidad de evidencia insuficiente para cumplir la DoD, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a calidad y pruebas. | No se conserva prueba, versión o demostración suficiente para acreditar criterios y DoD. | MEDIUM | 9 | Posible | Moderado | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Vincular evidencia a historias y pruebas, identificar versión y completar trazabilidad antes de marcar Done. | KPI de evidencia Jira y DoD; revisar historias candidatas a Hecho. | 1.4.4 Trazabilidad y evidencias / 1.5.6–1.8.6 DoD | Alexander López | Equipo Capstone | Documentación / Requerimientos | Docente Duoc UC | Alexander López
33 | BSB-81 | 1.8.1 | Infraestructura y despliegue | Posibilidad de servidor local no disponible o insuficiente, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a infraestructura y despliegue. | Capacidad, disponibilidad o características del servidor local no confirmadas con Bomberos. | HIGH | 15 | Posible | Severo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Confirmar entorno y capacidad, preparar ambiente equivalente de demostración y documentar limitaciones. | KRI de infraestructura; hito de confirmación antes de despliegue. | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración | Paulo Rivas | Administración Institucional | Administrador Técnico CBSB | Comandancia CBSB | Paulo Rivas
34 | BSB-82 | 1.8.2 | Infraestructura y despliegue | Posibilidad de problemas de conectividad entre compañias, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a infraestructura y despliegue. | No está confirmada la ruta de red entre compañías y el servidor autorizado. | HIGH | 15 | Posible | Severo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Verificar conectividad con Bomberos, documentar alcance real y disponer alternativa de demostración. | KRI de conectividad; prueba desde equipos autorizados antes de validación final. | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración | Paulo Rivas | Administración Institucional | Administrador Técnico CBSB | Comandancia CBSB | Paulo Rivas
35 | BSB-83 | 1.8.3 | Infraestructura y despliegue | Posibilidad de respaldo o restauracion no verificable, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a infraestructura y despliegue. | Respaldos no definidos, copia no independiente o restauración nunca probada. | HIGH | 15 | Posible | Severo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Definir datos y destino de respaldo, ejecutar copia independiente y comprobar restauración. | KRI de respaldo/recuperación; registrar fecha de último respaldo válido y resultado de restore. | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración | Paulo Rivas | Administración Institucional | Administrador Técnico CBSB | Comandancia CBSB | Paulo Rivas
36 | BSB-84 | 1.8.4 | Infraestructura y despliegue | Posibilidad de configuracion incorrecta del entorno de produccion, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a infraestructura y despliegue. | Parámetros de producción, seguridad o dependencias configurados incorrectamente. | HIGH | 15 | Posible | Severo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Usar checklist de despliegue, separar configuración de desarrollo/producción y probar instalación reproducible. | Revisión previa al despliegue y prueba de instalación/restauración. | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración | Paulo Rivas | Administración Institucional | Administrador Técnico CBSB | Comandancia CBSB | Paulo Rivas
37 | BSB-85 | 1.9.1 | Externos y institucionales | Posibilidad de baja disponibilidad de personal de Bomberos para validar, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a externos e institucionales. | Bomberos poco dispone en tiempo para revisar escenarios o entregar retroalimentación. | HIGH | 12 | Posible | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Acordar con anticipación ventanas de validación, preparar guion de escenarios y registrar pendientes si no se puede validar. | KRI de validación pendiente; confirmar fecha/participantes antes del hito. | 1.9.2 Validación con Bomberos | Mauricio Zenteno | Comandancia CBSB | Área operativa CBSB | Scrum Team | Mauricio Zenteno
38 | BSB-86 | 1.9.2 | Externos y institucionales | Posibilidad de cambios en procesos internos del CBSB, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a externos e institucionales. | Bomberos modifica procedimientos o criterios operativos mientras el producto está en desarrollo. | MEDIUM | 8 | Improbable | Significativo | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Registrar el cambio, evaluar impacto sobre RF/backlog y decidir con Product Owner qué entra ahora y qué queda posterior. | Revisar cambios de alcance y trazabilidad cuando se informe una modificación de proceso. | 1.1.2 Requerimientos RF y RNF / 1.2.2 Product Backlog / 1.9.2 Validación | Mauricio Zenteno | Comandancia CBSB | Área operativa CBSB | Scrum Team | Mauricio Zenteno
39 | BSB-87 | 1.9.3 | Externos y institucionales | Posibilidad de informacion institucional entregada fuera de plazo, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a externos e institucionales. | Datos, decisiones o antecedentes institucionales necesarios se entregan después de la fecha prevista. | MEDIUM | 9 | Posible | Moderado | Amenaza | Mitigar | Por hacer | Identificar información crítica con fecha objetivo, solicitarla anticipadamente y registrar supuesto temporal cuando falte. | KRI de dependencias sin resolver; escalar cuando amenace el Sprint Goal o un hito. | 1.1 Definición del proyecto / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias | Mauricio Zenteno | Comandancia CBSB | Administración Institucional | Scrum Team | Mauricio Zenteno
40 | BSB-88 | 1.9.4 | Externos y institucionales | Posibilidad de contingencias externas que afecten el proyecto, afectando la calidad, plazo o trazabilidad del trabajo asociado a externos e institucionales. | Eventos externos no controlables pueden interrumpir reuniones, acceso, infraestructura o continuidad del proyecto. | HIGH | 10 | Improbable | Severo | Amenaza | Aceptar / Contingencia | Por hacer | Mantener copias de trabajo, canales alternativos y replanificar únicamente cuando el evento se materialice y afecte hitos. | Registrar incidencia, impacto real y decisión de replanificación si ocurre. | Transversal / 1.9.6 Entrega final | Mauricio Zenteno | Docente Duoc UC | Comandancia CBSB | Scrum Team | Mauricio Zenteno

## Planning Poker
ESTIMACION DE RIESGOS
# | Clave Jira | ID Riesgo | Riesgo | Mauricio | Paulo | Alexander | Puntaje Final | Severidad P×I | Prioridad | Observación | P Final 1–5 | Mauricio I | Paulo I
1 | BSB-49 | 1.1.1 | requisitos funcionales ambiguos o incompletos |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
2 | BSB-50 | 1.1.2 | cambios de alcance durante los Sprint |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
3 | BSB-51 | 1.1.3 | reglas operativas no validadas con Bomberos |  |  |  |  | 16 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
4 | BSB-52 | 1.1.4 | criterios de aceptacion insuficientes |  |  |  |  | 9 | MEDIUM | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
5 | BSB-53 | 1.2.1 | integracion deficiente entre frontend y backend |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
6 | BSB-54 | 1.2.2 | modelo de datos incompleto o incorrecto |  |  |  |  | 16 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
7 | BSB-55 | 1.2.3 | inconsistencias en carga inicial de datos |  |  |  |  | 16 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
8 | BSB-56 | 1.2.4 | problemas de rendimiento en consultas y reportes |  |  |  |  | 9 | MEDIUM | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
9 | BSB-57 | 1.2.5 | fallas al modificar el esquema de datos |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
10 | BSB-58 | 1.3.1 | acceso a informacion de otra compañia |  |  |  |  | 15 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
11 | BSB-59 | 1.3.2 | permisos incorrectos por rol |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
12 | BSB-60 | 1.3.3 | acceso no autorizado al sistema |  |  |  |  | 15 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
13 | BSB-61 | 1.3.4 | exposicion de credenciales o configuracion sensible |  |  |  |  | 10 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
14 | BSB-62 | 1.4.1 | sobrecarga del Sprint |  |  |  |  | 16 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
15 | BSB-63 | 1.4.2 | estimaciones poco confiables |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
16 | BSB-64 | 1.4.3 | bloqueos no resueltos a tiempo |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
17 | BSB-65 | 1.4.4 | priorizacion inadecuada del Product Backlog |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
18 | BSB-66 | 1.4.5 | seguimiento insuficiente del avance |  |  |  |  | 20 | HIGHEST | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
19 | BSB-67 | 1.5.1 | baja disponibilidad de un integrante |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
20 | BSB-68 | 1.5.2 | dependencia de conocimiento en una sola persona |  |  |  |  | 16 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
21 | BSB-69 | 1.5.3 | sobrecarga individual de tareas |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
22 | BSB-70 | 1.5.4 | problemas de coordinacion interna |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
23 | BSB-71 | 1.6.1 | stock o existencias inconsistentes |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
24 | BSB-72 | 1.6.2 | duplicidad o perdida de trazabilidad de articulos seriados |  |  |  |  | 15 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
25 | BSB-73 | 1.6.3 | prestamos o devoluciones sin cierre correcto |  |  |  |  | 9 | MEDIUM | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
26 | BSB-74 | 1.6.4 | registros incorrectos de unidades |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
27 | BSB-75 | 1.6.5 | alertas de mantenimiento incorrectas |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
28 | BSB-76 | 1.6.6 | reportes o exportaciones con informacion incompleta |  |  |  |  | 9 | MEDIUM | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
29 | BSB-77 | 1.7.1 | cobertura insuficiente de pruebas |  |  |  |  | 16 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
30 | BSB-78 | 1.7.2 | defectos detectados al final del Sprint |  |  |  |  | 16 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
31 | BSB-79 | 1.7.3 | regresiones entre incrementos |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
32 | BSB-80 | 1.7.4 | evidencia insuficiente para cumplir la DoD |  |  |  |  | 9 | MEDIUM | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
33 | BSB-81 | 1.8.1 | servidor local no disponible o insuficiente |  |  |  |  | 15 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
34 | BSB-82 | 1.8.2 | problemas de conectividad entre compañias |  |  |  |  | 15 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
35 | BSB-83 | 1.8.3 | respaldo o restauracion no verificable |  |  |  |  | 15 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
36 | BSB-84 | 1.8.4 | configuracion incorrecta del entorno de produccion |  |  |  |  | 15 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
37 | BSB-85 | 1.9.1 | baja disponibilidad de personal de Bomberos para validar |  |  |  |  | 12 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
38 | BSB-86 | 1.9.2 | cambios en procesos internos del CBSB |  |  |  |  | 8 | MEDIUM | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
39 | BSB-87 | 1.9.3 | informacion institucional entregada fuera de plazo |  |  |  |  | 9 | MEDIUM | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.
40 | BSB-88 | 1.9.4 | contingencias externas que afecten el proyecto |  |  |  |  | 10 | HIGH | Consenso vigente tomado del Risk Register de Jira; votos individuales pendientes si se requiere evidencia detallada de la sesión.

## Criterios P-I
METODO Y CRITERIOS DE ESTIMACION
MÉTODO | Planning Poker simplificado para estimación relativa de riesgos | [5 empty] | PUNTAJE FINAL AUTOMÁTICO | RESULTADO
Objetivo | Cada integrante selecciona una carta y el Puntaje Final se calcula automáticamente a partir de los votos disponibles. | [5 empty] | 5 · 5 · — | 5
Participantes | Mauricio Zenteno, Paulo Rivas y Alexander López. | [5 empty] | 3 · 5 · — | 5
Relación con Jira | La Probabilidad, Impacto y prioridad operativa permanecen en Jira/Matriz de Riesgos. Planning Poker registra una estimación relativa colaborativa y no sustituye P×I. | [5 empty] | 3 · 5 · 8 | 5
Paso 1 | Leer el riesgo, su causa, consecuencia, categoría RBS y etapa EDT afectada. | [5 empty] | 8 · 13 · — | 13
Paso 2 | Mauricio, Paulo y Alexander votan usando 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, ? o ∞. | [5 empty] | Dos votos iguales | Conserva ese valor
Paso 3 | El Puntaje Final aparece automáticamente cuando existen al menos dos votos. | [5 empty] | Dos votos distintos | Mediana y carta superior
Paso 4 | Se usa la mediana de los votos disponibles. Si queda entre dos cartas, se toma la carta superior para no subestimar el riesgo. | [5 empty] | ? o ∞ | REVISAR
Paso 5 | Si aparece ? o ∞, el resultado queda como REVISAR y el equipo debe discutir el riesgo antes de fijar la estimación. | [5 empty] | Menos de 2 votos | Sin puntaje final
Paso 6 | El resultado se usa como evidencia de estimación del equipo y se contrasta con P/I y prioridad registrados en Jira. | [5 empty] | Baraja | 0 · ½ · 1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13 · 20 · 40 · 100 · ? · ∞
Paso 7 | El riesgo residual solo se modifica cuando exista evidencia de que la mitigación redujo la exposición. | [5 empty] | Uso | Estimación relativa; no reemplaza Probabilidad × Impacto de Jira.
Valor | Probabilidad | Criterio |  | Valor | Impacto | Criterio
1 | Remota | Condiciones conocidas hacen muy difícil su ocurrencia. |  | 1 | Menor | Efecto soportable sin comprometer criterios esenciales.
2 | Improbable | Hay controles o pocas señales de ocurrencia. |  | 2 | Bajo | Ajuste localizado de bajo efecto sobre el incremento.
3 | Posible | Existen antecedentes o incertidumbre relevante. |  | 3 | Moderado | retraso puede afectar una función.
4 | Probable | Existen señales claras o controles débiles. |  | 4 | Significativo | Amenaza el Sprint Goal, integridad o una validación importante.
5 | Muy probable | Las condiciones de ocurrencia están presentes. |  | 5 | Severo | Compromete continuidad, seguridad crítica o viabilidad del objetivo.
Severidad | Prioridad |  | Prefijo RBS | Categoría
1–4 | LOW / Bajo |  | 1.1 | Requisitos y alcance
5–9 | MEDIUM / Medio |  | 1.2 | Técnico y arquitectura
10–16 | HIGH / Alto |  | 1.3 | Seguridad y acceso
17–25 | HIGHEST / Crítico |  | 1.4 | Gestión Scrum y planificación
|  |  | 1.5 | Equipo
|  |  | 1.6 | Operación
|  |  | 1.7 | Calidad y pruebas
|  |  | 1.8 | Infraestructura y despliegue
|  |  | 1.9 | Externos e institucionales

## Resumen
RIESGOS
Indicador | Cantidad
Total riesgos | 40
HIGHEST | 1
HIGH | 32
MEDIUM | 7
|  | Responsable | Riesgos
|  | Mauricio Zenteno | 17
Categoría RBS | Riesgos | Paulo Rivas | 15
Requisitos y alcance | 4 | Alexander López | 8
Técnico y arquitectura | 5
Seguridad y acceso | 4
Gestión Scrum y planificación | 5
Equipo | 4
Operación | 6
Calidad y pruebas | 4
Infraestructura y despliegue | 4
Externos e institucionales | 4