## Matriz RACI
MATRIZ R.A.C.I. — PROYECTO CBSB
Diseño adaptado de la plantilla RAM de www.pmoinformatica.com
Responsabilidades: R: Responsable · A: Aprobador · C: Consultado · I: Informado · R/A: Responsable y Aprobador · —: Sin participación
Complementa la gestión con Scrum; no reemplaza las responsabilidades del Product Owner, Scrum Master ni Developers.
Paquete de Trabajo / Actividad |  |  | Responsabilidades
Código EDT | Bloque / Entregable | Actividad / Decisión | Mauricio Zenteno PO / SM / Req.-Doc. | Paulo Rivas Backend | Alexander López Frontend | Comandancia CBSB | Administración Institucional | Administrador Técnico CBSB | Material Menor | Material Mayor / Mantenimiento | Docente Duoc UC
1.1.1 | Definición del proyecto | Problema y alcance CBSB | R | C | C | A | — | — | C | C | I
1.1.2 | Definición del proyecto | Requerimientos RF y RNF | R | C | C | A | — | — | C | C | I
1.1.3 | Definición del proyecto | Interesados y poder/interés | R/A | C | C | C | C | — | I | I | I
1.1.4 | Definición del proyecto | TRL actual y objetivo | R/A | C | C | I | — | — | — | — | C
1.2.1 | Gestión Scrum | Product Goal | R/A | C | C | C | — | — | — | — | I
1.2.2 | Gestión Scrum | Product Backlog | R/A | C | C | C | — | — | — | — | I
1.2.3 | Gestión Scrum | Product Owner y Scrum Master | R/A | I | I | I | — | — | — | — | I
1.2.4 | Gestión Scrum | Definition of Done | R/A | R | R | I | — | — | — | — | I
1.2.5 | Gestión Scrum | Cadencia Scrum y acuerdos operativos | R/A | C | C | I | — | — | — | — | I
1.2.6 | Gestión Scrum | Planning Poker y Story Points | R/A | R | R | I | — | — | — | — | I
F1-PRES | Cierre Fase 1 | Presentación Scrum / TRL / Arquitectura | R/A | R | R | I | — | — | — | — | C
1.3.1 | Arquitectura y diseño | Arquitectura de componentes | C | R/A | R | I | I | C | — | — | I
1.3.2 | Arquitectura y diseño | Acceso por rol y compañía | R | R | R | A | — | C | — | — | I
1.3.3 | Arquitectura y diseño | Modelo de datos | C | R/A | C | I | — | — | C | C | I
1.3.4 | Arquitectura y diseño | Mockups y navegación | C | C | R/A | C | — | — | C | C | I
1.3.5 | Arquitectura y diseño | Entorno de despliegue y respaldo | C | R | I | I | A | C | — | — | I
1.4.1 | Gestión del proyecto | RBS | R/A | C | C | I | — | — | — | — | I
1.4.2 | Gestión del proyecto | Risk Register y Matriz de Evaluación | R/A | R | R | I | — | — | — | — | I
1.4.3 | Gestión del proyecto | KPI y KRI | R/A | C | C | I | — | — | — | — | I
1.4.4 | Gestión del proyecto | Trazabilidad y evidencias | R/A | C | C | I | — | — | — | — | I
RISK-PLAN | Gestión del proyecto | Plan de Gestión de Riesgos | R/A | C | C | I | — | — | — | — | I
1.5 | Sprint 1 | Acceso, usuarios, compañías y catálogo | R/A | R | R | C | — | C | — | — | I
1.6 | Sprint 2 | Inventario, equipamiento y préstamos | R | R/A | R | C | — | — | C | I | I
1.7 | Sprint 3 | Unidades, check-in y mantenimiento | R | R/A | R | C | — | — | I | C | I
1.8 | Sprint 4 | Alertas, reportes e integración | R/A | R | R | C | — | C | I | C | I
1.9.1 | Validación y cierre | Pruebas globales y regresión | R/A | R | R | I | — | — | — | — | I
1.9.2 | Validación y cierre | Validación con Bomberos | R | C | C | A | — | — | C | C | I
1.9.3 | Validación y cierre | Despliegue y restauración | C | R | I | I | A | C | — | — | I
1.9.4 | Validación y cierre | Manual de usuario | R/A | C | C | C | — | — | C | C | I
1.9.5 | Validación y cierre | Manual técnico | R | R/A | C | I | — | C | — | — | I
1.9.6 | Validación y cierre | Entrega final académica / proyecto | R | R | R | C | I | I | — | — | A

## Resumen
RESUMEN DE ASIGNACIONES RACI
[6 empty] | Indicador | Valor
Rol / Stakeholder | Responsable (R) | Aprobador (A) | Consultado (C) | Informado (I) | Total participaciones | Actividades / decisiones | 31
Mauricio Zenteno PO / SM / Req.-Doc. | 26 | 18 | 5 | 0 | 49 | Roles / stakeholders | 9
Paulo Rivas Backend | 16 | 5 | 14 | 1 | 36 | Filas con R/A permitido | Equipo pequeño
Alexander López Frontend | 13 | 1 | 15 | 3 | 32 | Regla clave | 1 A principal por actividad
Comandancia CBSB | 0 | 4 | 10 | 17 | 31
Administración Institucional | 0 | 2 | 1 | 2 | 5
Administrador Técnico CBSB | 0 | 0 | 7 | 1 | 8
Material Menor | 0 | 0 | 7 | 3 | 10
Material Mayor / Mantenimiento | 0 | 0 | 8 | 2 | 10
Docente Duoc UC | 0 | 1 | 2 | 28 | 31

## Leyenda y criterios
LEYENDA Y CRITERIOS DE USO — RACI CBSB
Código | Significado | Aplicación en CBSB
R | Responsible / Responsable | Ejecuta o contribuye directamente al trabajo.
A | Accountable / Aprobador | Tiene la responsabilidad final de validación o decisión para esa actividad.
C | Consulted / Consultado | Aporta información, criterio técnico u operativo antes de la decisión.
I | Informed / Informado | Debe mantenerse informado del avance o resultado.
R/A | Responsable y Aprobador | Permitido en actividades acotadas del equipo pequeño cuando una misma persona ejecuta y responde por el resultado.
Criterio | Aplicación
Scrum | La matriz RACI es complementaria; no reemplaza Product Owner, Scrum Master, Developers, Product Goal, Product Backlog ni Definition of Done.
Product Backlog | Mauricio Zenteno figura como A/R por su responsabilidad de Product Owner sobre el orden y claridad del backlog.
Estimación | Planning Poker y Story Points la marca A en la matriz representa coordinación/registro, no una estimación unilateral.
Validación institucional | Comandancia aparece como A cuando la actividad requiere aprobación o validación operativa de Bomberos.
Infraestructura | Administración Institucional aparece como A en decisiones de despliegue; el Administrador Técnico CBSB actúa principalmente como C.
Entrega académica | El Docente Duoc UC figura como A únicamente en la entrega/evaluación académica final, no en las decisiones internas del producto.
Fuentes del proyecto | Uso
EDT Bomberos CBSB | Códigos y paquetes de trabajo usados como base de las filas.
Product Goal / DoD | Responsabilidades de producto y calidad.
Risk Register / Matriz de Riesgos | Gobernanza institucional y roles reales utilizados para riesgos e infraestructura.
Mapa de Stakeholders | Comandancia, Administración Institucional, Administrador Técnico y áreas operativas.
Jira | Fuente operativa del Product Backlog y seguimiento de Sprints.