## RBS CBSB
SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO, UNIDADES Y MANTENIMIENTO CBSB
Proyecto | Sistema de Gestión de Inventario, Unidades y Mantenimiento para Bomberos de San Bernardo
Propósito | Clasificar las fuentes de riesgo del proyecto para facilitar su identificación, registro y seguimiento durante los Sprint y el cierre.
RBS NIVEL 0 | RBS NIVEL 1 | RBS NIVEL 2 | CAUSA DEL RIESGO
Riesgos del Proyecto CBSB | 1.1 Riesgos de Requisitos y Alcance | 1.1.1 Requisitos funcionales ambiguos o incompletos | Levantamiento insuficiente o diferencias de interpretación sobre los procesos reales de inventario, unidades y mantenimiento utilizados por las compañías del CBSB.
| 1.1 Riesgos de Requisitos y Alcance | 1.1.2 Cambios de alcance durante los Sprint | Solicitudes nuevas o modificaciones de funcionalidades después de priorizar el Product Backlog, sin ajustar capacidad, fechas o prioridades del Sprint.
| 1.1 Riesgos de Requisitos y Alcance | 1.1.3 Reglas operativas no validadas con Bomberos | Falta de confirmación oportuna de reglas sobre préstamos, bajas, pérdidas, revisiones de unidades, alertas y mantenimientos.
| 1.1 Riesgos de Requisitos y Alcance | 1.1.4 Criterios de aceptación insuficientes | Historias de usuario refinadas sin condiciones claras para verificar cuándo la funcionalidad cumple realmente lo solicitado.
| 1.2 Riesgos Técnicos y de Arquitectura | 1.2.1 Integración deficiente entre frontend y backend | Contratos de datos, endpoints o validaciones implementados de forma distinta entre las capas del sistema.
| 1.2 Riesgos Técnicos y de Arquitectura | 1.2.2 Modelo de datos incompleto o incorrecto | Relaciones o restricciones mal definidas para compañías, usuarios, inventario, números de serie, préstamos, unidades o mantenimientos.
| 1.2 Riesgos Técnicos y de Arquitectura | 1.2.3 Inconsistencias en carga inicial de datos | Planillas de inventario con formatos distintos, datos duplicados, campos vacíos o identificadores no normalizados entre compañías.
| 1.2 Riesgos Técnicos y de Arquitectura | 1.2.4 Problemas de rendimiento en consultas y reportes | Consultas no optimizadas, crecimiento de registros o procesamiento excesivo al generar reportes, filtros y exportaciones.
| 1.2 Riesgos Técnicos y de Arquitectura | 1.2.5 Fallas al modificar el esquema de datos | Cambios en modelos o migraciones realizados sin validar compatibilidad con datos existentes o con funciones ya desarrolladas.
| 1.3 Riesgos de Seguridad y Control de Acceso | 1.3.1 Acceso a información de otra compañía | Reglas de autorización incompletas o consultas que no filtran correctamente la información según la compañía asociada al usuario.
| 1.3 Riesgos de Seguridad y Control de Acceso | 1.3.2 Permisos incorrectos por rol | Configuración o validación insuficiente de permisos para administradores, Comandancia y otros perfiles definidos en el sistema.
| 1.3 Riesgos de Seguridad y Control de Acceso | 1.3.3 Acceso no autorizado al sistema | Controles débiles de autenticación, manejo incorrecto de sesiones o validaciones insuficientes en rutas protegidas.
| 1.3 Riesgos de Seguridad y Control de Acceso | 1.3.4 Exposición de credenciales o configuración sensible | Almacenamiento de contraseñas, claves, secretos o configuraciones sensibles dentro del código, repositorio o archivos compartidos.
| 1.4 Riesgos de Gestión Scrum y Planificación | 1.4.1 Sobrecarga del Sprint | Selección de más historias o trabajo del que el equipo puede completar dentro de la duración definida para el Sprint.
| 1.4 Riesgos de Gestión Scrum y Planificación | 1.4.2 Estimaciones poco confiables | Historias estimadas antes de estar suficientemente refinadas o sin considerar dependencias técnicas y de integración.
| 1.4 Riesgos de Gestión Scrum y Planificación | 1.4.3 Bloqueos no resueltos a tiempo | Dependencias, accesos, decisiones o información pendiente que no se detectan o escalan con suficiente anticipación.
| 1.4 Riesgos de Gestión Scrum y Planificación | 1.4.4 Priorización inadecuada del Product Backlog | Orden de trabajo que no considera dependencias entre funcionalidades, valor para Bomberos o preparación técnica necesaria.
| 1.4 Riesgos de Gestión Scrum y Planificación | 1.4.5 Seguimiento insuficiente del avance | Actualización tardía de Jira, evidencias, impedimentos o estado real de las historias, dificultando detectar desviaciones del Sprint.
| 1.5 Riesgos del Equipo | 1.5.1 Baja disponibilidad de un integrante | Clases, trabajo, enfermedad y otras obligaciones que reduzcan temporalmente la capacidad disponible del equipo.
| 1.5 Riesgos del Equipo | 1.5.2 Dependencia de conocimiento en una sola persona | Una parte crítica del frontend, backend, documentación o configuración queda concentrada en un único integrante sin suficiente transferencia de conocimiento.
| 1.5 Riesgos del Equipo | 1.5.3 Sobrecarga individual de tareas | Distribución desequilibrada del trabajo entre desarrollo, documentación, pruebas y seguimiento durante un mismo Sprint.
| 1.5 Riesgos del Equipo | 1.5.4 Problemas de coordinación interna | Falta de comunicación sobre cambios de requisitos, decisiones técnicas, dependencias o avances entre quienes trabajan en frontend, backend y documentación.
| 1.6 Riesgos Operacionales del Sistema CBSB | 1.6.1 Stock o existencias inconsistentes | Movimientos de inventario registrados sin validaciones suficientes de cantidades, estado o disponibilidad del recurso.
| 1.6 Riesgos Operacionales del Sistema CBSB | 1.6.2 Duplicidad o pérdida de trazabilidad de artículos seriados | Números de serie duplicados, mal ingresados o cambios de estado sin historial suficiente para identificar el elemento.
| 1.6 Riesgos Operacionales del Sistema CBSB | 1.6.3 Préstamos o devoluciones sin cierre correcto | Movimientos de equipamiento registrados sin responsable, fecha, devolución o actualización correcta de disponibilidad.
| 1.6 Riesgos Operacionales del Sistema CBSB | 1.6.4 Registros incorrectos de unidades | Ingreso manual erróneo de kilometraje, horas de funcionamiento, estado o información de revisión de una unidad.
| 1.6 Riesgos Operacionales del Sistema CBSB | 1.6.5 Alertas de mantenimiento incorrectas | Reglas, fechas, kilometraje y horas configuradas de forma incorrecta, generando alertas tardías, anticipadas o inexistentes.
| 1.6 Riesgos Operacionales del Sistema CBSB | 1.6.6 Reportes o exportaciones con información incompleta | Filtros, permisos o transformaciones de datos que excluyan registros relevantes o entreguen resultados distintos a la información almacenada.
| 1.7 Riesgos de Calidad y Pruebas | 1.7.1 Cobertura insuficiente de pruebas | Falta de casos de prueba para escenarios críticos, permisos, errores de usuario, límites de datos o flujos completos.
| 1.7 Riesgos de Calidad y Pruebas | 1.7.2 Defectos detectados al final del Sprint | Integración y verificación tardías que concentran correcciones en los últimos días del Sprint.
| 1.7 Riesgos de Calidad y Pruebas | 1.7.3 Regresiones entre incrementos | Cambios de un Sprint afectan funcionalidades que ya habían sido verificadas en incrementos anteriores.
| 1.7 Riesgos de Calidad y Pruebas | 1.7.4 Evidencia insuficiente para cumplir la DoD | Funcionalidades terminadas sin capturas, pruebas, trazabilidad, enlaces o registros suficientes para demostrar el cumplimiento de la Definition of Done.
| 1.8 Riesgos de Infraestructura y Despliegue | 1.8.1 Servidor local no disponible o insuficiente | El entorno definitivo no está preparado, no tiene recursos suficientes o no dispone de los accesos requeridos para instalar y operar la solución.
| 1.8 Riesgos de Infraestructura y Despliegue | 1.8.2 Problemas de conectividad entre compañías | Limitaciones de red, firewall, direccionamiento o acceso remoto que impidan a una compañía comunicarse correctamente con el sistema central.
| 1.8 Riesgos de Infraestructura y Despliegue | 1.8.3 Respaldo o restauración no verificable | Copias de seguridad configuradas sin pruebas reales de restauración o sin asegurar la disponibilidad de la información crítica.
| 1.8 Riesgos de Infraestructura y Despliegue | 1.8.4 Configuración incorrecta del entorno de producción | Diferencias entre desarrollo y producción, variables de entorno mal configuradas o servicios necesarios no iniciados correctamente.
| 1.9 Riesgos Externos e Institucionales | 1.9.1 Baja disponibilidad de personal de Bomberos para validar | Emergencias, turnos y obligaciones operativas del CBSB pueden retrasar reuniones, aclaraciones y validaciones del producto.
| 1.9 Riesgos Externos e Institucionales | 1.9.2 Cambios en procesos internos del CBSB | Modificaciones en responsables, procedimientos o forma de administrar inventario y mantenimiento durante el desarrollo del proyecto.
| 1.9 Riesgos Externos e Institucionales | 1.9.3 Información institucional entregada fuera de plazo | Demora en recibir planillas, reglas, datos, accesos o antecedentes necesarios para desarrollar y validar funcionalidades.
| 1.9 Riesgos Externos e Institucionales | 1.9.4 Contingencias externas que afecten el proyecto | Emergencias, cortes de energía, fallas de conectividad y otros eventos externos que reduzcan la disponibilidad de usuarios, instalaciones o servicios necesarios.