Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

Mauricio Zenteno · Sistema de gestión de inventario, unidades y mantenimiento de Bomberos de San Bernardo

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Español El proyecto cuenta con una base de análisis, planificación y diseño, y ya comenzó el trabajo de backend y desarrollo. Se levantaron requerimientos funcionales y no funcionales, y el Product Backlog de Jira junta 41 historias de usuario estimadas. Se trabajaron los procesos AS-IS y TO-BE, el modelo de datos de 29 tablas y su DDL, el diagrama de clases y los diagramas de comunicación, secuencia y procesos. También se diseñaron los componentes, los paquetes y el despliegue. Estos avances aportan a los objetivos de identificar los requerimientos y diseñar la estructura de datos y la solución. El siguiente trabajo consiste en convertir esa base en funcionalidades verificables. El inicio del desarrollo todavía no permite dar por cumplidos los objetivos de implementación, integración, pruebas y validación con Bomberos. English The project has a foundation of analysis, planning and design, and development work, including the backend, has begun. Functional and non-functional requirements were gathered, and the Product Backlog in Jira contains 41 user stories estimated. Work covered the AS-IS and TO-BE processes, the 29-table data model and its DDL, the class diagram, and the communication, sequence and process diagrams. The components, packages and deployment were also designed. These advances contribute to the objectives of identifying requirements and designing the data structure and the solution. The next step is to turn this foundation into verifiable features. Starting development does not yet mean that the objectives for implementation, integration, testing and validation with the Fire Department have been achieved. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste El avance se vincula con los dos primeros objetivos específicos del proyecto: identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales, y diseñar la estructura de datos, los modelos funcionales y la arquitectura de la solución. Los objetivos de implementación y validación corresponden al trabajo que continúa durante el desarrollo. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste El marco de trabajo definido es Scrum, con Product Backlog en Jira y Sprints previstos de siete días según la carta Gantt. El análisis y el diseño se refinan según las necesidades de las historias. La implementación, la integración, las pruebas y la documentación forman parte del trabajo necesario para obtener cada incremento. Los criterios de aceptación y la Definition of Done servirán para verificar qué puede considerarse terminado. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Los requerimientos y las historias de usuario permiten revisar el alcance y relacionar las necesidades de Bomberos con el trabajo del equipo. El Product Goal define la centralización de la información, la trazabilidad y el acceso por rol y compañía. El modelo de datos de 29 tablas y su DDL representan la estructura propuesta para almacenar y relacionar la información. Los modelos AS-IS y TO-BE y los diagramas de clases, comunicación, secuencia y procesos describen el funcionamiento previsto. Los diagramas de componentes, paquetes y despliegue completan distintas vistas del diseño. Estas evidencias corresponden a análisis y diseño. Para comprobar la calidad del producto durante el desarrollo será necesario vincular cada funcionalidad con sus criterios de aceptación, sus pruebas y la evidencia de cumplimiento de la Definition of Done. Informe del proyecto y requerimientos Product Goal Modelo de datos en DDL Diagramas de comunicación Diagramas de secuencia Diagramas de procesos |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

Fechas y duraciones planificadas de 2026 de la carta Gantt. Las referencias corresponden a bloques de trabajo, algunos compartidos o superpuestos, y no a tiempos exclusivos de cada actividad. Backend y frontend comparten el periodo de los cuatro Sprints, que incluye integración y pruebas planificadas. Los estados completados corresponden a los artefactos de diseño indicados, que pueden refinarse durante el desarrollo.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Gestión de proyectos | Requerimientos y backlog | Jira y documentación | Req.: 4 días 28/09–01/10 Backlog: 5 días 28/09–02/10 | Mauricio Zenteno | Revisión de requisitos más extensa | En curso | Refinar según el avance |
| Modelos de datos | Modelo de datos y DDL | Modelo relacional y SQL | Ref. arquitectura y SQLite: 4 días 28/09–01/10 | Equipo del proyecto | Coherencia entre módulos y datos | Completado | Revisar al implementar |
| Desarrollo de software | Modelos y diagramas | Documentación de diseño | Ref. análisis: 2 días 28–29/09 Diseño: 2 días 30/09–01/10 | Equipo del proyecto | Definición de relaciones entre módulos | Completado | Refinar según el avance |
| Gestión de proyectos | Riesgos y trazabilidad | Matrices y Jira | Riesgos: 2 días 28–29/09 Trazabilidad: 4 días 28/09–01/10 Actualización: 1 día, 16/11 | Mauricio Zenteno | Organización de requisitos y dependencias | En curso | Revisar impedimentos |
| Desarrollo de software | Backend y desarrollo | Python, Django y GitHub | Ref. Sprints: 28 días 05/10–11/11 | Paulo Rivas | Dependencias con frontend | En curso | Coordinar con frontend |
| Desarrollo de software | Frontend e interfaces | Django Templates, HTML, CSS y Bootstrap | Ref. Sprints: 28 días 05/10–11/11 | Alexander López | Coordinación con backend | Por confirmar | Revisar dependencias |
| Gestión de proyectos | Seguimiento y documentación | Jira y documentos | Informe inicial: 4 días 28/09–01/10 Cierre: 6 días 12–19/11 | Mauricio Zenteno | Comunicación de avances y bloqueos | En curso | Actualizar con el equipo |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. La información entregada por Bomberos y las planillas utilizadas permitieron trabajar sobre necesidades concretas. La distribución de especialidades del equipo y la organización del backlog también han facilitado la preparación del proyecto. La principal dificultad ha sido lograr coherencia entre los requerimientos, la arquitectura y las relaciones entre módulos. Para resolverla, revisamos la documentación, las historias de usuario, las matrices de riesgos y trazabilidad y el modelo de datos. Durante el desarrollo necesitamos mantener esa revisión, junto con la comunicación de bloqueos y dependencias.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. La revisión de los requerimientos y del diseño desplazó parte de la planificación inicial. El ajuste consiste en organizar el trabajo de implementación con la base que ya tenemos y continuar ajustando las historias. La distribución de tareas debe revisarse por cada integrante y la integración de las pruebas y la documentación requieren trabajo compartido, además de las responsabilidades principales de backend, frontend y requerimientos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. El backend y el desarrollo ya comenzaron. La revisión previa de los requerimientos y del diseño explica el desplazamiento respecto de la planificación inicial. Las funcionalidades y su validación se irán trabajando durante los Sprints. Para avanzar, debemos revisar dependencias, comunicar los impedimentos y comprobar los criterios de aceptación y la Definition of Done.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.