## KPI
Codigo | KPI | Unidad | Meta | Preventivo | Critico | Frecuencia | Responsable | Concepto | Explicacion | Ejemplos para entender esto
KPI-01 | Cumplimiento cronograma | % | ≥90% | 80%-89% | <80% | Semanal | Mauricio | Unidad | Define como se mide el indicador KPI o KRI | Porcentaje cantidad segundos horas dias incidencias y resultado
KPI-02 | Cumplimiento EDT y entregables | % | ≥95% | 85%-94% | <85% | Semanal | Mauricio | Meta | Valor objetivo esperado para considerar el indicador dentro del nivel aceptable | Historias Done ≥90% y defectos criticos 0
KPI-03 | Cumplimiento Sprint Goal | % | 100% | 80%-99% | <80% | Por Sprint | Mauricio | Nivel Preventivo | Rango de advertencia que requiere seguimiento antes de llegar al nivel critico | Bloqueos activos 1 y pruebas no ejecutadas entre 11% y 20%
KPI-04 | Historias Done | % | ≥90% | 75%-89% | <75% | Por Sprint | Equipo | Nivel Critico | Nivel que requiere accion correctiva porque compromete plazo calidad seguridad y operacion | Defectos criticos ≥2 y trabajo pendiente >20%
KPI-05 | Cumplimiento Definition of Done | % | 100% | 90%-99% | <90% | Por Sprint | Equipo | Frecuencia | Indica cada cuanto se revisa el indicador | Diario semanal por Sprint release y final
KPI-06 | Cobertura RF verificados | % | ≥90% | 80%-89% | <80% | Semanal | Mauricio | Responsable | Persona o equipo encargado de revisar el indicador y coordinar acciones | Mauricio Paulo Alexander y Equipo
KPI-07 | Cobertura RNF verificados | % | ≥85% | 70%-84% | <70% | Semanal | Mauricio | Porcentaje | Unidad utilizada para medir cumplimiento cobertura calidad disponibilidad y error | Cobertura RF 90% y pruebas aprobadas 95%
KPI-08 | Trazabilidad RF y RNF | % | ≥95% | 85%-94% | <85% | Semanal | Mauricio | Cantidad | Conteo de eventos riesgos errores o elementos | Cantidad de bloqueos y defectos criticos
KPI-09 | Pruebas planificadas ejecutadas | % | ≥90% | 80%-89% | <80% | Por Sprint | Equipo | Segundos | Unidad para medir tiempos de respuesta del sistema | Pantallas ≤3 segundos
KPI-10 | Pruebas ejecutadas aprobadas | % | ≥90% | 80%-89% | <80% | Por Sprint | Equipo | Horas | Unidad para tiempos de recuperacion y actividades cuando corresponda | Restauracion y correccion tecnica
KPI-11 | Defectos corregidos dentro del Sprint | % | ≥90% | 75%-89% | <75% | Por Sprint | Equipo | Dias | Unidad para medir duracion de bloqueos y ausencias | Bloqueo mayor a 2 dias
KPI-12 | Pruebas de regresion aprobadas | % | ≥95% | 85%-94% | <85% | Por Sprint | Equipo | Incidencias | Eventos que afectan el funcionamiento esperado | Inconsistencias de stock y problemas de coordinacion
KPI-13 | Disponibilidad entorno de desarrollo | % uptime | ≥95% | 90%-94% | <90% | Semanal | Paulo | Resultado | Estado cualitativo utilizado cuando no corresponde un porcentaje | Aprobada Pendiente y Fallida
KPI-14 | Tiempo de respuesta de pantallas | Segundos | ≤3 | 4-5 | >5 | Semanal | Alexander | Uptime | Porcentaje de tiempo disponible de un entorno o servicio | Disponibilidad entorno de desarrollo ≥95%
KPI-15 | Tiempo de carga de reportes | Segundos | ≤5 | 6-10 | >10 | Semanal | Paulo | Trazabilidad | Capacidad de relacionar requerimiento historia cambio prueba y evidencia | RF y RNF vinculados con prueba y resultado
KPI-16 | Operaciones de inventario validas | % | ≥99% | 95%-98% | <95% | Por Sprint | Paulo | Cobertura | Proporcion del alcance que cuenta con verificacion o prueba | Requisitos verificados sobre requisitos aplicables
KPI-17 | Exactitud de existencias | % | ≥99% | 95%-98% | <95% | Por Sprint | Paulo
KPI-18 | Articulos seriados sin duplicados | % | 100% | 99% | <99% | Por Sprint | Paulo
KPI-19 | Movimientos con trazabilidad completa | % | 100% | 95%-99% | <95% | Semanal | Mauricio
KPI-20 | Check in completados | % | ≥95% | 85%-94% | <85% | Semanal | Alexander
KPI-21 | Lecturas de unidad validas | % | ≥99% | 95%-98% | <95% | Por Sprint | Paulo
KPI-22 | Mantenimientos registrados con historial | % | 100% | 95%-99% | <95% | Semanal | Paulo
KPI-23 | Alertas de mantenimiento correctas | % | ≥95% | 85%-94% | <85% | Por Sprint | Paulo
KPI-24 | Reportes generados sin error | % | ≥98% | 95%-97% | <95% | Por Sprint | Alexander
KPI-25 | Exportaciones Excel correctas | % | ≥98% | 95%-97% | <95% | Por Sprint | Alexander
KPI-26 | Respaldos ejecutados correctamente | % | 100% | 90%-99% | <90% | Semanal | Paulo
KPI-27 | Restauracion de respaldo comprobada | Resultado | Aprobada | Pendiente | Fallida | Release | Paulo
KPI-28 | Documentacion actualizada | % | ≥95% | 85%-94% | <85% | Semanal | Mauricio
KPI-29 | Evidencias vinculadas a Jira | % | ≥90% | 80%-89% | <80% | Semanal | Mauricio
KPI-30 | Escenarios validados con Bomberos | % | ≥85% | 70%-84% | <70% | Final | Mauricio
Frecuencia | Cantidad |  | Responsable | Cantidad
Diario | 0 |  | Mauricio | 10
Semanal | 14 |  | Paulo | 10
Por Sprint | 14 |  | Alexander | 4
Release | 1 |  | Equipo | 6
Final | 1

## KRI
Codigo | KRI | Unidad | Meta | Preventivo | Critico | Frecuencia | Responsable | Concepto | Explicacion | Ejemplos para entender esto
KRI-01 | Requisitos pendientes de aclaracion | Cantidad | 0 | 1-2 | ≥3 | Semanal | Mauricio | Unidad | Define como se mide el indicador KPI o KRI | Porcentaje cantidad segundos horas dias incidencias y resultado
KRI-02 | Cambios de alcance sin evaluar | Cantidad | 0 | 1 | ≥2 | Semanal | Mauricio | Meta | Valor objetivo esperado para considerar el indicador dentro del nivel aceptable | Historias Done ≥90% y defectos criticos 0
KRI-03 | Reglas operativas sin validar | Cantidad | 0 | 1-2 | ≥3 | Semanal | Mauricio | Nivel Preventivo | Rango de advertencia que requiere seguimiento antes de llegar al nivel critico | Bloqueos activos 1 y pruebas no ejecutadas entre 11% y 20%
KRI-04 | Historias sin criterios verificables | Cantidad | 0 | 1-2 | ≥3 | Semanal | Mauricio | Nivel Critico | Nivel que requiere accion correctiva porque compromete plazo calidad seguridad y operacion | Defectos criticos ≥2 y trabajo pendiente >20%
KRI-05 | Fallas de integracion frontend y backend | Cantidad | 0 | 1-2 | ≥3 | Por Sprint | Alexander | Frecuencia | Indica cada cuanto se revisa el indicador | Diario semanal por Sprint release y final
KRI-06 | Cambios tardios del modelo de datos | Cantidad | 0 | 1-2 | ≥3 | Semanal | Paulo | Responsable | Persona o equipo encargado de revisar el indicador y coordinar acciones | Mauricio Paulo Alexander y Equipo
KRI-07 | Registros con datos inconsistentes | % | ≤2% | 3%-5% | >5% | Semanal | Paulo | Porcentaje | Unidad utilizada para medir cumplimiento cobertura calidad disponibilidad y error | Cobertura RF 90% y pruebas aprobadas 95%
KRI-08 | Consultas con tiempo excesivo | % | ≤5% | 6%-10% | >10% | Semanal | Paulo | Cantidad | Conteo de eventos riesgos errores o elementos | Cantidad de bloqueos y defectos criticos
KRI-09 | Migraciones fallidas | Cantidad | 0 | 1 | ≥2 | Release | Paulo | Segundos | Unidad para medir tiempos de respuesta del sistema | Pantallas ≤3 segundos
KRI-10 | Intentos de acceso entre companias | Cantidad | 0 | 1 | ≥2 | Diario | Paulo | Horas | Unidad para tiempos de recuperacion y actividades cuando corresponda | Restauracion y correccion tecnica
KRI-11 | Permisos incorrectos detectados | Cantidad | 0 | 1 | ≥2 | Por Sprint | Alexander | Dias | Unidad para medir duracion de bloqueos y ausencias | Bloqueo mayor a 2 dias
KRI-12 | Accesos no autorizados | Cantidad | 0 | 1 | ≥2 | Diario | Paulo | Incidencias | Eventos que afectan el funcionamiento esperado | Inconsistencias de stock y problemas de coordinacion
KRI-13 | Exposicion de credenciales | Cantidad | 0 | 1 | ≥2 | Semanal | Paulo | Resultado | Estado cualitativo utilizado cuando no corresponde un porcentaje | Aprobada Pendiente y Fallida
KRI-14 | Historias que exceden capacidad del Sprint | Cantidad | 0 | 1 | ≥2 | Por Sprint | Mauricio | Uptime | Porcentaje de tiempo disponible de un entorno o servicio | Disponibilidad entorno de desarrollo ≥95%
KRI-15 | Desviacion de estimacion de historias | % | ≤20% | 21%-35% | >35% | Por Sprint | Mauricio | Trazabilidad | Capacidad de relacionar requerimiento historia cambio prueba y evidencia | RF y RNF vinculados con prueba y resultado
KRI-16 | Bloqueos activos por mas de 2 dias | Cantidad | 0 | 1 | ≥2 | Diario | Mauricio | Cobertura | Proporcion del alcance que cuenta con verificacion o prueba | Requisitos verificados sobre requisitos aplicables
KRI-17 | Historias esenciales sin prioridad | Cantidad | 0 | 1 | ≥2 | Semanal | Mauricio
KRI-18 | Trabajo pendiente frente a fecha final | % | ≤10% | 11%-20% | >20% | Semanal | Mauricio
KRI-19 | Ausencia de integrante en dias criticos | Dias | 0 | 1 | ≥2 | Diario | Mauricio
KRI-20 | Dependencias de conocimiento en una persona | Cantidad | ≤1 | 2 | ≥3 | Semanal | Alexander
KRI-21 | Tareas criticas concentradas en una persona | Cantidad | ≤3 | 4-5 | >5 | Por Sprint | Mauricio
KRI-22 | Problemas de coordinacion | Incidencias | ≤1 | 2-3 | ≥4 | Semanal | Mauricio
KRI-23 | Inconsistencias de stock | Incidencias | 0 | 1 | ≥2 | Por Sprint | Paulo
KRI-24 | Numeros de serie duplicados | Cantidad | 0 | 1 | ≥2 | Por Sprint | Paulo
KRI-25 | Prestamos sin cierre correcto | Cantidad | 0 | 1 | ≥2 | Semanal | Alexander
KRI-26 | Registros de unidad inconsistentes | Cantidad | 0 | 1 | ≥2 | Semanal | Alexander
KRI-27 | Alertas de mantenimiento incorrectas | Cantidad | 0 | 1-2 | ≥3 | Semanal | Paulo
KRI-28 | Defectos criticos abiertos | Cantidad | 0 | 1 | ≥2 | Diario | Alexander
KRI-29 | Pruebas no ejecutadas | % | ≤10% | 11%-20% | >20% | Por Sprint | Alexander
KRI-30 | Dependencias externas sin resolver | Cantidad | 0 | 1-2 | ≥3 | Semanal | Mauricio
Nivel Risk Register | Cantidad |  | Responsable Risk Register | Cantidad
HIGHEST | 1 |  | Mauricio | 17
HIGH | 32 |  | Paulo | 15
MEDIUM | 7 |  | Alexander | 8