## Matriz de poder
Mantener satisfechos
Administrar de cerca
Monitorear
Mantener informados
STK-02 Superintendencia /
administración institucional
Gestión institucional
STK-09 Duoc UC /
docente Capstone
Supervisión académica
STK-11 Bomberos de Chile /
organismos de control
Control y fiscalización
STK-01 Comandancia
Dirección y supervisión
STK-03 Compañías del CBSB (9)
Gestión de recursos propios
STK-05 Material Mayor /
vehículos y mantenimiento
Gestión de unidades
STK-07 Encargado técnico /
administrador del servidor local
Infraestructura y continuidad
STK-08 Equipo Capstone
Desarrollo del proyecto
STK-10 Proveedores y talleres
de mantenimiento
Suministro y mantenciones
STK-04 Encargados de
inventario / Material Menor
Control de inventario
STK-06 Bomberos / voluntarios
Equipamiento asignado
MATRIZ DE PODER / INTERÉS
PODER
ALTO
BAJO
BAJO / MEDIO
INTERÉS
ALTO

## Registro interesados
REGISTRO DE INTERESADOS - BOMBEROS SAN BERNARDO
ID | Interesado | Tipo | Nivel en mapa | Rol / relación con el proyecto | Interés | Influencia / poder | Impacto | Participación | Necesidad / expectativa principal | Estrategia de gestión | Canal de comunicación | Frecuencia | Responsable de comunicación | Fuente de identificación
STK-01 | Comandancia | Interno | Stakeholders principales y operación | Dirección operativa y supervisión general del sistema | Alto | Alto | Alto | Directa | Informacion consolidada de inventarios, unidades, check in, mantenimiento y reportes, distinguir stock propio de Comandancia y entregas a companias con salida y recepcion trazables. | Gestionar de cerca | Reuniones de avance + revisión de prototipos | Semanal / por Sprint | Equipo Capstone | Levantamiento con Bomberos y requerimientos del sistema
STK-02 | Superintendencia / administración de Bomberos | Interno | Stakeholders de apoyo y gestión | Gestión de Bomberos, control de recursos y decisiones generales | Medio | Alto | Alto | Indirecta | Tener visibilidad del uso y estado de los recursos y contar con información útil para decisiones de Bomberos. | Mantener satisfecho | Reuniones de hitos / informes de avance | Por hito | Equipo Capstone / Comandancia | Estructura de Bomberos de San Bernardo
STK-03 | Compañías del CBSB (9) | Interno | Stakeholders principales y operación | Unidades organizacionales que administran sus propios recursos | Alto | Alto | Alto | Directa | Gestionar inventario, unidades y movimientos propios, el maquinista registra el check in diario y el capitan supervisa cumplimiento y historial de su compania. Permisos concretos por validar. | Gestionar de cerca | Revisión de avances + demostraciones | Por Sprint | Equipo Capstone | Reunión con Bomberos, requerimientos y planillas de inventario
STK-04 | Encargados de inventario / Material Menor | Interno | Stakeholders principales y operación | Operación y control del inventario y equipamiento | Alto | Medio | Alto | Directa | Registrar articulos, cantidades, series, estados, ubicaciones, bajas y perdidas, contemplar al inspector de Material Menor y entregas de Comandancia con recepcion vinculada, segun permisos por validar. | Mantener informado | Validación funcional + revisión de pantallas | Semanal / según avance | Equipo Capstone | Reunión con Bomberos y planillas actuales
STK-05 | Material Mayor / vehículos y mantenimiento | Interno | Stakeholders principales y operación | Gestión de carros, unidades, revisiones y mantenimientos | Alto | Alto | Alto | Directa | Controlar unidades, kilometraje, horas y alertas, el inspector documenta mantenimiento, pruebas y fotos anteriores y posteriores. Distinguir conformidad del capitan de cierre tecnico, pendiente de definir. | Gestionar de cerca | Validación funcional + revisión de avances | Semanal / por Sprint | Equipo Capstone | Reunión con Bomberos y requerimientos de unidades/mantenimiento
STK-06 | Bomberos / voluntarios | Interno | Stakeholders de apoyo y gestión | Personas asociadas al equipamiento entregado y a la operación de Bomberos | Medio | Bajo | Medio | Indirecta | Que las entregas y devoluciones de equipamiento queden registradas correctamente y exista trazabilidad de los elementos asignados. | Mantener informado | Comunicación mediante responsables de compañía | Cuando existan cambios operativos | Comandancia / compañías | Reunión con Bomberos y flujo de entrega/devolución
STK-07 | Encargado técnico / administrador del servidor local | Interno | Stakeholders de apoyo y gestión | Responsable técnico de infraestructura, disponibilidad y continuidad | Alto | Alto | Alto | Directa técnica | Validar servidor, red interna y acceso remoto seguro desde computadores, telefonos y tablets, capacidad para fotos historicas, respaldo y recuperacion. Infraestructura, sesiones y responsables por confirmar. | Gestionar de cerca | Coordinación técnica + documentación | Durante diseño, despliegue y soporte | Equipo Capstone | Requerimientos de infraestructura, respaldo y servidor local
STK-08 | Equipo Capstone | Externo | Stakeholders de apoyo y gestión | Equipo responsable del análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación | Alto | Alto | Alto | Directa | Contar con requerimientos claros, retroalimentación oportuna, acceso a información necesaria y coordinación para desarrollar la solución. | Gestionar de cerca | Jira + reuniones internas + Confluence | Diaria / por Sprint | Equipo completo | Organización del proyecto Capstone
STK-09 | Duoc UC / docente Capstone | Externo | Stakeholders externos y contexto | Seguimiento académico, orientación metodológica y evaluación | Alto | Alto | Medio | Supervisión | Que el proyecto cumpla los objetivos académicos, metodología definida, evidencias y entregables exigidos en Capstone. | Mantener satisfecho | Clases, revisiones y entregas académicas | Semanal / por hito | Equipo Capstone | Contexto académico del proyecto
STK-10 | Proveedores y talleres de mantenimiento | Externo | Stakeholders externos y contexto | Provisión de equipos, repuestos o servicios de mantenimiento | Bajo | Bajo | Medio | Indirecta | Recibir información suficiente cuando sea necesario gestionar repuestos, reparaciones o mantenciones de unidades. | Monitorear | Contacto operativo cuando corresponda | Según necesidad | Comandancia | Proceso de mantenimiento y abastecimiento
STK-11 | Bomberos de San Bernardo / organismos de control | Externo | Stakeholders externos y contexto | Contexto institucional, control patrimonial y eventual fiscalización | Medio | Alto | Medio | Indirecta | Disponer de información ordenada, trazable y consistente cuando sea requerida para control, auditoría o revisión institucional. | Mantener satisfecho | Información formal / reportes cuando corresponda | Eventual | Superintendencia / Comandancia | Contexto institucional y necesidades de control patrimonial