## Registro interesados
REGISTRO DE INTERESADOS - BOMBEROS DE SAN BERNARDO
ID | Interesado / Grupo | Contacto / Referencia | Ubicacion | Cargo / Area | Rol en el proyecto | Expectativas principales | Fase de mayor interes | Actitud actual | Influencia / poder | Interes | Impacto | Tipo | Nivel en mapa | Participacion | Estrategia | Responsable de relacionamiento
STK-01 | Comandancia | Representante de Comandancia | San Bernardo | Comandancia | Stakeholder principal / supervision operativa | Informacion consolidada de inventarios, unidades, check in, mantenimiento y reportes, distinguir stock propio de Comandancia y entregas a companias con salida y recepcion trazables. | Analisis / Diseño / Validacion / Uso | Partidario | Alto | Alto | Alto | Interno | Principales y operacion | Directa | Gestionar de cerca | Equipo Capstone / Comandancia
STK-02 | Superintendencia / administracion de Bomberos | Representante de Bomberos | San Bernardo | Superintendencia / administracion | Gestion de Bomberos y toma de decisiones | Visibilidad del uso y estado de los recursos y apoyo para decisiones de Bomberos. | Hitos / Validacion / Cierre | Neutral | Alto | Medio | Alto | Interno | Apoyo y gestion | Indirecta | Mantener satisfecho | Comandancia / Equipo Capstone
STK-03 | Compañias del CBSB (9) | Representantes de las compañias | San Bernardo | Compañias del CBSB | Usuarios organizacionales principales | Gestionar inventario, unidades y movimientos propios, el maquinista registra el check in diario y el capitan supervisa cumplimiento y historial de su compania. Permisos concretos por validar. | Analisis / Desarrollo / Validacion / Uso | Partidario | Alto | Alto | Alto | Interno | Principales y operacion | Directa | Gestionar de cerca | Equipo Capstone / Comandancia
STK-04 | Encargados de inventario / Material Menor | Encargados designados | San Bernardo | Inventario / Material Menor | Usuarios operativos de inventario | Registrar articulos, cantidades, series, estados, ubicaciones, bajas y perdidas, contemplar al inspector de Material Menor y entregas de Comandancia con recepcion vinculada, segun permisos por validar. | Analisis / Diseño / Validacion / Uso | Partidario | Medio | Alto | Alto | Interno | Principales y operacion | Directa | Mantener informado | Equipo Capstone
STK-05 | Material Mayor / vehiculos y mantenimiento | Encargados designados | San Bernardo | Material Mayor / mantenimiento | Usuarios operativos de unidades y mantenimiento | Controlar unidades, kilometraje, horas y alertas, el inspector documenta mantenimiento, pruebas y fotos anteriores y posteriores. Distinguir conformidad del capitan de cierre tecnico, pendiente de definir. | Analisis / Diseño / Validacion / Uso | Partidario | Alto | Alto | Alto | Interno | Principales y operacion | Directa | Gestionar de cerca | Equipo Capstone / Comandancia
STK-06 | Bomberos / voluntarios | A traves de sus compañias | San Bernardo | Bomberos / voluntarios | Beneficiarios y responsables de equipamiento asignado | Que las entregas y devoluciones de equipamiento queden correctamente registradas y sean trazables. | Validacion / Uso | Neutral | Bajo | Medio | Medio | Interno | Apoyo y gestion | Indirecta | Mantener informado | Comandancia / compañias
STK-07 | Encargado tecnico / administrador del servidor local | Responsable tecnico del CBSB | San Bernardo | Tecnologia / infraestructura | Soporte tecnico y infraestructura | Validar servidor, red interna y acceso remoto seguro desde computadores, telefonos y tablets, capacidad para fotos historicas, respaldo y recuperacion. Infraestructura, sesiones y responsables por confirmar. | Diseño tecnico / Implementacion / Operacion | Neutral | Alto | Alto | Alto | Interno | Apoyo y gestion | Directa tecnica | Gestionar de cerca | Equipo Capstone
STK-08 | Equipo Capstone | Mauricio Zenteno, Paulo Rivas y Alexander Lopez | Duoc UC / remoto | Equipo Capstone | Equipo de desarrollo | Requerimientos claros, retroalimentacion oportuna, acceso a informacion y coordinacion para construir la solucion. | Todas | Lider | Alto | Alto | Alto | Externo | Apoyo y gestion | Directa | Gestionar de cerca | Equipo completo
STK-09 | Duoc UC / docente Capstone | Docente Capstone / canal institucional | Duoc UC | Capstone | Seguimiento academico y metodologico | Cumplimiento de objetivos academicos, metodologia, evidencias y entregables del proyecto. | Todas / Hitos | Partidario | Alto | Alto | Medio | Externo | Externos y contexto | Supervision | Mantener satisfecho | Equipo Capstone
STK-10 | Proveedores y talleres de mantenimiento | Segun proveedor o taller | Externo / segun servicio | Abastecimiento / mantenimiento | Soporte externo | Contar con informacion suficiente cuando se requieran repuestos, reparaciones o mantenciones. | Operacion / Mantenimiento | Neutral | Bajo | Bajo | Medio | Externo | Externos y contexto | Indirecta | Monitorear | Material Mayor / Comandancia
STK-11 | Bomberos de san bernardo / organismos de control | Canal institucional | San Bernardo | Control / fiscalizacion | Stakeholder institucional externo | Informacion ordenada, trazable y consistente cuando sea requerida para control, revision o auditoria. | Control / Auditoria / Operacion | Neutral | Alto | Medio | Medio | Externo | Externos y contexto | Indirecta | Mantener satisfecho | Superintendencia / Comandancia

## Impacto
IMPACTO DE LOS INTERESADOS
ID | Interesado | Descripcion del impacto que significa el proyecto | Beneficio esperado | Riesgo / consideracion
STK-01 | Comandancia | El sistema cambia la forma de supervisar recursos y permite pasar de informacion fragmentada a una vista centralizada. | Mayor control operativo y mejor capacidad de decision. | Si la informacion no es confiable o actualizada, la supervision pierde valor.
STK-02 | Superintendencia / administracion de Bomberos | Obtiene mayor visibilidad sobre recursos, estados y necesidades de reposicion o mantenimiento. | Mejor apoyo a decisiones de Bomberos y control de recursos. | Requiere informacion resumida y consistente para no aumentar carga administrativa.
STK-03 | Compañias del CBSB (9) | Cada compañia deja de depender solo de planillas separadas y pasa a gestionar sus recursos en una plataforma comun. | Mayor orden, disponibilidad de informacion y separacion correcta de datos por compañia. | Una interfaz compleja o permisos mal definidos pueden generar rechazo o errores operativos.
STK-04 | Encargados de inventario / Material Menor | El registro de articulos, series, estados, ubicaciones, bajas y perdidas se vuelve trazable y centralizado. | Menos duplicidad, mejor control de stock y mayor facilidad para ubicar materiales. | La calidad del inventario depende de que los registros se mantengan actualizados.
STK-05 | Material Mayor / vehiculos y mantenimiento | Se formaliza el control de unidades, kilometraje, horas, revisiones, fallas y mantenimiento. | Mejor planificacion preventiva y menor riesgo de mantenciones atrasadas. | Los intervalos y datos tecnicos deben configurarse correctamente por unidad.
STK-06 | Bomberos / voluntarios | Las entregas y devoluciones de equipamiento quedan asociadas a cada bombero y conservan historial. | Mayor claridad sobre responsabilidad y estado del equipamiento asignado. | Registros incompletos pueden generar diferencias entre inventario y realidad fisica.
STK-07 | Encargado tecnico / administrador del servidor local | Asume responsabilidad sobre disponibilidad, respaldo y funcionamiento del sistema en la infraestructura local. | Mayor control tecnico sobre una plataforma centralizada y respaldable. | Fallas del servidor, red o respaldos afectan a todas las compañias que dependen del sistema.
STK-08 | Equipo Capstone | Debe transformar necesidades reales en analisis, diseño, software, pruebas y documentacion. | Aplicacion practica de competencias de ingenieria y generacion de una solucion util. | Cambios tardios o falta de validacion pueden afectar alcance, plazo y calidad.
STK-09 | Duoc UC / docente Capstone | Evalua un proyecto aplicado que combina Scrum, ingenieria de software y evidencia tecnica. | Permite verificar competencias de la carrera mediante un caso real. | El proyecto debe mantener trazabilidad entre metodologia, entregables y resultados.
STK-10 | Proveedores y talleres de mantenimiento | Pueden recibir informacion mas clara sobre equipos, repuestos, fallas o mantenciones requeridas. | Mejor coordinacion cuando se soliciten servicios o repuestos. | No requieren acceso directo al sistema salvo que el alcance cambie.
STK-11 | Bomberos de san bernardo / organismos de control | La existencia de registros consistentes mejora la capacidad de responder ante revisiones o necesidades de control patrimonial. | Mayor trazabilidad y disponibilidad de antecedentes. | Los reportes deben conservar integridad y respaldo documental.

## Matriz participacion
MATRIZ DE PARTICIPACION DE INTERESADOS
C = nivel actual / D = nivel deseado
Interesado | Desconocedor | Reticente | Neutral | Partidario | Lider | Actual | Deseado | Brecha / accion
STK-01 Comandancia |  |  |  | C | D | Partidario | Lider | Involucrar en decisiones clave, validacion de prioridades y revisiones del Incremento.
STK-02 Superintendencia / administracion de Bomberos |  |  | C | D |  | Neutral | Partidario | Mantener visibilidad ejecutiva y solicitar validacion en hitos relevantes.
STK-03 Compañias del CBSB (9) |  |  |  | C | D | Partidario | Lider | Incorporar representantes en validaciones y pruebas de uso.
STK-04 Encargados de inventario / Material Menor |  |  |  | C | D | Partidario | Lider | Usarlos como referente operativo para inventario, ubicaciones y trazabilidad.
STK-05 Material Mayor / vehiculos y mantenimiento |  |  |  | C | D | Partidario | Lider | Involucrar en definicion y validacion de unidades, check in, mantenimiento y alertas.
STK-06 Bomberos / voluntarios |  |  | C | D |  | Neutral | Partidario | Comunicar cambios operativos y considerar retroalimentacion sobre entrega/devolucion.
STK-07 Encargado tecnico / administrador del servidor local |  |  | C | D |  | Neutral | Partidario | Integrarlo en decisiones de infraestructura, despliegue, respaldo y continuidad.
STK-08 Equipo Capstone |  |  |  |  | C/D | Lider | Lider | Mantener coordinacion interna, transparencia del backlog y revision continua del trabajo.
STK-09 Duoc UC / docente Capstone |  |  |  | C/D |  | Partidario | Partidario | Mantener seguimiento metodologico y evidencias claras de avance.
STK-10 Proveedores y talleres de mantenimiento |  |  | C/D |  |  | Neutral | Neutral | Mantener relacion puntual cuando existan servicios o repuestos asociados.
STK-11 Bomberos de san bernardo / organismos de control |  |  | C/D |  |  | Neutral | Neutral | Mantener disponibilidad de informacion de Bomberos cuando sea requerida.
Simbolo | Significado
C | Nivel actual de participacion del interesado.
D | Nivel deseado de participacion para el exito del proyecto.
Desconocedor | No conoce ni comprende el proyecto.
Reticente | Conoce el proyecto, pero presenta resistencia o desacuerdo.
Neutral | Conoce el proyecto, sin postura activa a favor o en contra.
Partidario | Apoya el proyecto y participa positivamente.
Lider | Promueve, influye y guia activamente a otros interesados.

## Estrategia gestion
ESTRATEGIA DE GESTION DE INTERESADOS
ID | Interesado / Grupo | Estrategia | Detalle de acciones especificas | Objetivo de gestion | Responsable | Momento de revision
STK-01 | Comandancia | Gestionar de cerca | Reuniones de avance, validacion de prototipos, Sprint Review cuando corresponda y participacion en decisiones funcionales. | Mantener compromiso y asegurar que la solucion responda a la operacion real. | Equipo Capstone | Semanal / por Sprint
STK-02 | Superintendencia / administracion de Bomberos | Mantener satisfecho | Entregar resumenes ejecutivos, hitos relevantes, riesgos y decisiones que afecten recursos o alcance de Bomberos. | Mantener apoyo de Bomberos sin sobrecargar con detalle tecnico. | Comandancia / Equipo Capstone | Por hito
STK-03 | Compañias del CBSB (9) | Gestionar de cerca | Realizar demostraciones, recoger observaciones y validar separacion de datos, inventarios y procesos operativos. | Lograr adopcion y reducir errores de interpretacion entre compañias. | Equipo Capstone | Por Sprint
STK-04 | Encargados de inventario / Material Menor | Mantener informado | Revisar pantallas de inventario, series, estados, ubicaciones, altas y bajas, solicitar feedback funcional. | Asegurar que el modulo refleje la operacion diaria de inventario. | Equipo Capstone | Semanal / segun avance
STK-05 | Material Mayor / vehiculos y mantenimiento | Gestionar de cerca | Validar unidades, kilometraje, horas, check in, historial tecnico, intervalos y alertas. | Asegurar que mantenimiento preventivo y control de unidades sean utiles y correctos. | Equipo Capstone / Comandancia | Semanal / por Sprint
STK-06 | Bomberos / voluntarios | Mantener informado | Comunicar cambios que afecten entrega/devolucion de equipamiento y considerar observaciones de uso. | Facilitar adopcion y mantener trazabilidad del equipamiento asignado. | Compañias / Comandancia | Cuando existan cambios operativos
STK-07 | Encargado tecnico / administrador del servidor local | Gestionar de cerca | Coordinar arquitectura fisica, requisitos de red, servidor, respaldos, seguridad y despliegue. | Reducir riesgos de infraestructura y preparar una implementacion sostenible. | Equipo Capstone | Diseño / despliegue / soporte
STK-08 | Equipo Capstone | Gestionar de cerca | Gestionar Jira, realizar Daily Scrum, refinamiento, desarrollo, pruebas y documentacion coordinada. | Cumplir Sprint Goals, mantener calidad y entregar Incrementos utilizables. | Equipo completo | Diaria / por Sprint
STK-09 | Duoc UC / docente Capstone | Mantener satisfecho | Presentar avances, decisiones metodologicas, evidencias y entregables de acuerdo con Capstone. | Asegurar cumplimiento academico y recibir orientacion oportuna. | Equipo Capstone | Semanal / por hito
STK-10 | Proveedores y talleres de mantenimiento | Monitorear | Mantener contacto puntual para antecedentes de repuestos, reparaciones o mantenciones cuando corresponda. | Disponer de apoyo externo sin incorporarlos innecesariamente al flujo del sistema. | Material Mayor / Comandancia | Segun necesidad
STK-11 | Bomberos de san bernardo / organismos de control | Mantener satisfecho | Mantener informacion trazable, reportes y antecedentes disponibles para revisiones institucionales. | Facilitar respuesta ante control, fiscalizacion o auditoria. | Superintendencia / Comandancia | Eventual

## Plan comunicacion
PLAN DE COMUNICACION DE INTERESADOS
ID | Interesado / Nombre | Contenido / Nivel de detalle | Lenguaje / Formato | Motivo de distribucion | Impacto esperado en la participacion | Plazo / Frecuencia | Emisor / Responsable | Canal
STK-01 | Comandancia | Avance, decisiones y riesgos, validar supervision consolidada del check in, stock propio de Comandancia y entregas a companias. | Reunion breve, demostracion, tablero Jira o resumen ejecutivo. | Seguimiento / validacion / decision | Mantener liderazgo y compromiso con el producto. | Semanal / por Sprint | Equipo Capstone | Reunion / Jira / correo
STK-02 | Superintendencia / administracion de Bomberos | Hitos, estado general, riesgos y decisiones relevantes de Bomberos. | Resumen ejecutivo y reunion de hito. | Informacion / decision de Bomberos | Mantener apoyo y confianza en el proyecto. | Por hito | Comandancia / Equipo Capstone | Informe / reunion
STK-03 | Compañias del CBSB (9) | Demostraciones de inventario y permisos, check in del maquinista, supervision y historial propio del capitan y conformidad de recepcion por precisar. | Demostracion y resumen operativo. | Validacion / adopcion | Asegurar que la solucion sea util para las compañias. | Por Sprint | Equipo Capstone | Demo / reunion
STK-04 | Encargados de inventario / Material Menor | Inventario, series, estados, ubicaciones y bajas, validar registro de entregas desde Comandancia y recepcion vinculada con Material Menor. | Pantallas, prototipos y pruebas funcionales. | Validacion funcional | Reducir errores de diseño en los procesos de inventario. | Semanal / segun avance | Equipo Capstone | Figma / demo / reunion
STK-05 | Material Mayor / vehiculos y mantenimiento | Unidades, lecturas, alertas y mantenimiento, observaciones del inspector, trabajos, pruebas y fotos historicas, conformidad del capitan y cierre por precisar. | Prototipos, reportes tecnicos y demostraciones. | Validacion funcional / tecnica | Asegurar que el modulo de mantenimiento responda a la operacion real. | Semanal / por Sprint | Equipo Capstone | Demo / reunion
STK-06 | Bomberos / voluntarios | Cambios en entrega, devolucion y responsabilidad de equipamiento. | Comunicacion simple y operativa. | Informacion / adopcion | Evitar confusion en el uso del sistema y registro de equipamiento. | Cuando corresponda | Compañias / Comandancia | Canal interno de compañia
STK-07 | Encargado tecnico / administrador del servidor local | Arquitectura, red, servidor y despliegue, validar acceso remoto seguro, sesiones en tablets, capacidad fotografica y recuperacion de datos y adjuntos. | Documento tecnico, diagramas y reunion tecnica. | Coordinacion tecnica | Preparar una implementacion local estable y recuperable. | Durante diseño y despliegue | Equipo Capstone | Documento / reunion tecnica
STK-08 | Equipo Capstone | Sprint Goal, Sprint Backlog, impedimentos, decisiones, pruebas y avance. | Jira, Confluence y reuniones breves. | Coordinacion diaria | Mantener alineacion y detectar bloqueos rapido. | Diaria / por Sprint | Scrum Team | Jira / Confluence / reunion
STK-09 | Duoc UC / docente Capstone | Metodologia, entregables, evidencias, riesgos academicos y avance. | Documento, presentacion, plataforma academica y consulta en clase. | Seguimiento / evaluacion | Mantener cumplimiento de criterios y recibir retroalimentacion. | Semanal / por hito | Equipo Capstone | Clase / plataforma / correo
STK-10 | Proveedores y talleres de mantenimiento | Informacion tecnica necesaria para repuestos, reparaciones o servicios. | Solicitud puntual, correo o contacto formal. | Coordinacion externa | Obtener antecedentes o servicios cuando sean necesarios. | Segun necesidad | Material Mayor / Comandancia | Correo / telefono
STK-11 | Bomberos de san bernardo / organismos de control | Antecedentes patrimoniales, reportes o trazabilidad cuando corresponda. | Informacion formal y reportes. | Control / fiscalizacion | Facilitar revision institucional y disponibilidad de antecedentes. | Eventual | Superintendencia / Comandancia | Documento / canal institucional

## Matriz poder interes
MATRIZ PODER / INTERES
ID | Interesado | Poder / influencia | Interes | Cuadrante / Estrategia | Justificacion
STK-01 | Comandancia | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Alta capacidad de decision y uso directo de informacion consolidada.
STK-02 | Superintendencia / administracion de Bomberos | Alto | Medio | Mantener satisfecho | Tiene autoridad en Bomberos, pero no requiere detalle operativo permanente.
STK-03 | Compañias del CBSB (9) | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Son usuarios organizacionales principales y su adopcion afecta el exito del producto.
STK-04 | Encargados de inventario / Material Menor | Medio | Alto | Mantener informado | Tienen alto interes operativo y aportan conocimiento directo de inventario.
STK-05 | Material Mayor / vehiculos y mantenimiento | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Su participacion es clave para unidades, mantenimiento y alertas.
STK-06 | Bomberos / voluntarios | Bajo | Medio | Mantener informado | Son afectados por asignaciones y devoluciones, aunque su poder de decision es menor.
STK-07 | Encargado tecnico / administrador del servidor local | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Tiene impacto directo sobre infraestructura, respaldo y disponibilidad.
STK-08 | Equipo Capstone | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Construye y organiza el producto, por lo que su influencia y compromiso son altos.
STK-09 | Duoc UC / docente Capstone | Alto | Alto | Mantener satisfecho | Tiene influencia academica y alto interes en la calidad y evidencia del proyecto.
STK-10 | Proveedores y talleres de mantenimiento | Bajo | Bajo | Monitorear | Su relacion es puntual y externa al uso diario del sistema.
STK-11 | Bomberos de san bernardo / organismos de control | Alto | Medio | Mantener satisfecho | Puede requerir informacion de Bomberos y tiene influencia en control o auditoria.