## Riesgos y EDT
Riesgos RBS | EDT afectada
1.1.1 Requisitos funcionales ambiguos o incompletos | 1.1.2 Requerimientos RF y RNF / 1.2.2 Product Backlog
1.1.2 Cambios de alcance durante los Sprint | 1.2.2 Product Backlog / 1.5–1.8 Sprints
1.1.3 Reglas operativas no validadas con Bomberos | 1.1.2 Requerimientos RF y RNF / 1.9.2 Validación con Bomberos
1.1.4 Criterios de aceptación insuficientes | 1.2.2 Product Backlog / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias
1.2.1 Integración deficiente entre frontend y backend | 1.3.1 Arquitectura de componentes / 1.5.6–1.8.6 Integración, pruebas y DoD
1.2.2 Modelo de datos incompleto o incorrecto | 1.3.3 Modelo de datos
1.2.3 Inconsistencias en carga inicial de datos | 1.3.3 Modelo de datos / 1.6 Sprint 2 / 1.7 Sprint 3
1.2.4 Problemas de rendimiento en consultas y reportes | 1.3.1 Arquitectura de componentes / 1.8.3 Reportes operativos
1.2.5 Fallas al modificar el esquema de datos | 1.3.3 Modelo de datos / 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo
1.3.1 Acceso a información de otra compañía | 1.3.2 Acceso por rol y compañía / 1.5.4 Control de acceso por compañía
1.3.2 Permisos incorrectos por rol | 1.3.2 Acceso por rol y compañía / 1.5.3 Gestión de usuarios y roles
1.3.3 Acceso no autorizado al sistema | 1.3.2 Acceso por rol y compañía / 1.5.1 Inicio de sesión
1.3.4 Exposición de credenciales o configuración sensible | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración
1.4.1 Sobrecarga del Sprint | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.2.6 Planning Poker y Story Points
1.4.2 Estimaciones poco confiables | 1.2.6 Planning Poker y Story Points
1.4.3 Bloqueos no resueltos a tiempo | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.4.3 KPI y KRI
1.4.4 Priorización inadecuada del Product Backlog | 1.2.2 Product Backlog
1.4.5 Seguimiento insuficiente del avance | 1.4.3 KPI y KRI / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias
1.5.1 Baja disponibilidad de un integrante | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.5–1.8 Sprints
1.5.2 Dependencia de conocimiento en una sola persona | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.9.5 Manual técnico
1.5.3 Sobrecarga individual de tareas | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.5–1.8 Sprints
1.5.4 Problemas de coordinación interna | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias
1.6.1 Stock o existencias inconsistentes | 1.6.1 Existencias por compañía
1.6.2 Duplicidad o pérdida de trazabilidad de artículos seriados | 1.6.2 Artículos por cantidad y serie / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias
1.6.3 Préstamos o devoluciones sin cierre correcto | 1.6.5 Entregas, devoluciones y préstamos
1.6.4 Registros incorrectos de unidades | 1.7.1 Registro de unidades / 1.7.2 Check in / 1.7.3 Kilometraje y horas
1.6.5 Alertas de mantenimiento incorrectas | 1.7.4–1.7.5 Mantenimiento / 1.8.1–1.8.2 Alertas
1.6.6 Reportes o exportaciones con información incompleta | 1.8.3 Reportes / 1.8.4 Filtros / 1.8.5 Exportación Excel
1.7.1 Cobertura insuficiente de pruebas | 1.5.6–1.8.6 Integración, pruebas y DoD / 1.9.1 Pruebas globales
1.7.2 Defectos detectados al final del Sprint | 1.5.6–1.8.6 Integración, pruebas y DoD
1.7.3 Regresiones entre incrementos | 1.5.6–1.8.6 Integración, pruebas y DoD / 1.9.1 Pruebas globales
1.7.4 Evidencia insuficiente para cumplir la DoD | 1.4.4 Trazabilidad y evidencias / 1.5.6–1.8.6 DoD
1.8.1 Servidor local no disponible o insuficiente | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración
1.8.2 Problemas de conectividad entre compañías | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración
1.8.3 Respaldo o restauración no verificable | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración
1.8.4 Configuración incorrecta del entorno de producción | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración
1.9.1 Baja disponibilidad de personal de Bomberos para validar | 1.9.2 Validación con Bomberos
1.9.2 Cambios en procesos internos del CBSB | 1.1.2 Requerimientos RF y RNF / 1.2.2 Product Backlog / 1.9.2 Validación
1.9.3 Información de Bomberos entregada fuera de plazo | 1.1 Definición del proyecto / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias
1.9.4 Contingencias externas que afecten el proyecto | Transversal / 1.9.6 Entrega final

## Relación RBS-EDT (hidden)
RELACIÓN DE RIESGOS RBS CON ACTIVIDADES EDT — CBSB
Fuente de relación: Jira Risk Register / Matriz de Evaluación de Riesgos y EDT Bomberos CBSB. Este libro no reemplaza el Risk Register, permite visualizar qué paquetes EDT se ven afectados por cada riesgo.
# | Clave Jira | ID RBS | Categoría RBS | Riesgo | Bloques EDT afectados | EDT afectada | Responsable | Severidad | Prioridad | Estado | Severidad | Prioridad | Estado
1 | BSB-49 | 1.1.1 | Requisitos y alcance | Requisitos funcionales ambiguos o incompletos | 1.1, 1.2 | 1.1.2 Requerimientos RF y RNF / 1.2.2 Product Backlog | Mauricio Zenteno | 12 | HIGH | Por hacer
2 | BSB-50 | 1.1.2 | Requisitos y alcance | Cambios de alcance durante los Sprint | 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | 1.2.2 Product Backlog / 1.5–1.8 Sprints | Mauricio Zenteno | 12 | HIGH | Por hacer
3 | BSB-51 | 1.1.3 | Requisitos y alcance | Reglas operativas no validadas con Bomberos | 1.1, 1.9 | 1.1.2 Requerimientos RF y RNF / 1.9.2 Validación con Bomberos | Mauricio Zenteno | 16 | HIGH | Por hacer
4 | BSB-52 | 1.1.4 | Requisitos y alcance | Criterios de aceptación insuficientes | 1.2, 1.4 | 1.2.2 Product Backlog / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias | Mauricio Zenteno | 9 | MEDIUM | Por hacer
5 | BSB-53 | 1.2.1 | Técnico y arquitectura | Integración deficiente entre frontend y backend | 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | 1.3.1 Arquitectura de componentes / 1.5.6–1.8.6 Integración, pruebas y DoD | Alexander López | 12 | HIGH | Por hacer
6 | BSB-54 | 1.2.2 | Técnico y arquitectura | Modelo de datos incompleto o incorrecto | 1.3 | 1.3.3 Modelo de datos | Paulo Rivas | 16 | HIGH | Por hacer
7 | BSB-55 | 1.2.3 | Técnico y arquitectura | Inconsistencias en carga inicial de datos | 1.3, 1.6, 1.7 | 1.3.3 Modelo de datos / 1.6 Sprint 2 / 1.7 Sprint 3 | Paulo Rivas | 16 | HIGH | Por hacer
8 | BSB-56 | 1.2.4 | Técnico y arquitectura | Problemas de rendimiento en consultas y reportes | 1.3, 1.8 | 1.3.1 Arquitectura de componentes / 1.8.3 Reportes operativos | Paulo Rivas | 9 | MEDIUM | Por hacer
9 | BSB-57 | 1.2.5 | Técnico y arquitectura | Fallas al modificar el esquema de datos | 1.3 | 1.3.3 Modelo de datos / 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo | Paulo Rivas | 12 | HIGH | Por hacer
10 | BSB-58 | 1.3.1 | Seguridad y acceso | Acceso a información de otra compañía | 1.3, 1.5 | 1.3.2 Acceso por rol y compañía / 1.5.4 Control de acceso por compañía | Paulo Rivas | 15 | HIGH | Por hacer
11 | BSB-59 | 1.3.2 | Seguridad y acceso | Permisos incorrectos por rol | 1.3, 1.5 | 1.3.2 Acceso por rol y compañía / 1.5.3 Gestión de usuarios y roles | Alexander López | 12 | HIGH | Por hacer
12 | BSB-60 | 1.3.3 | Seguridad y acceso | Acceso no autorizado al sistema | 1.3, 1.5 | 1.3.2 Acceso por rol y compañía / 1.5.1 Inicio de sesión | Paulo Rivas | 15 | HIGH | Por hacer
13 | BSB-61 | 1.3.4 | Seguridad y acceso | Exposición de credenciales o configuración sensible | 1.3, 1.9 | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración | Paulo Rivas | 10 | HIGH | Por hacer
14 | BSB-62 | 1.4.1 | Gestión Scrum y planificación | Sobrecarga del Sprint | 1.2 | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.2.6 Planning Poker y Story Points | Mauricio Zenteno | 16 | HIGH | Por hacer
15 | BSB-63 | 1.4.2 | Gestión Scrum y planificación | Estimaciones poco confiables | 1.2 | 1.2.6 Planning Poker y Story Points | Mauricio Zenteno | 12 | HIGH | Por hacer
16 | BSB-64 | 1.4.3 | Gestión Scrum y planificación | Bloqueos no resueltos a tiempo | 1.2, 1.4 | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.4.3 KPI y KRI | Mauricio Zenteno | 12 | HIGH | Por hacer
17 | BSB-65 | 1.4.4 | Gestión Scrum y planificación | Priorización inadecuada del Product Backlog | 1.2 | 1.2.2 Product Backlog | Mauricio Zenteno | 12 | HIGH | Por hacer
18 | BSB-66 | 1.4.5 | Gestión Scrum y planificación | Seguimiento insuficiente del avance | 1.4 | 1.4.3 KPI y KRI / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias | Mauricio Zenteno | 20 | HIGHEST | Por hacer
19 | BSB-67 | 1.5.1 | Equipo | Baja disponibilidad de un integrante | 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.5–1.8 Sprints | Mauricio Zenteno | 12 | HIGH | Por hacer
20 | BSB-68 | 1.5.2 | Equipo | Dependencia de conocimiento en una sola persona | 1.2, 1.9 | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.9.5 Manual técnico | Alexander López | 16 | HIGH | Por hacer
21 | BSB-69 | 1.5.3 | Equipo | Sobrecarga individual de tareas | 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.5–1.8 Sprints | Mauricio Zenteno | 12 | HIGH | Por hacer
22 | BSB-70 | 1.5.4 | Equipo | Problemas de coordinación interna | 1.2, 1.4 | 1.2.5 Cadencia Scrum / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias | Mauricio Zenteno | 12 | HIGH | Por hacer
23 | BSB-71 | 1.6.1 | Operación | Stock o existencias inconsistentes | 1.6 | 1.6.1 Existencias por compañía | Paulo Rivas | 12 | HIGH | Por hacer
24 | BSB-72 | 1.6.2 | Operación | Duplicidad o pérdida de trazabilidad de artículos seriados | 1.4, 1.6 | 1.6.2 Artículos por cantidad y serie / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias | Paulo Rivas | 15 | HIGH | Por hacer
25 | BSB-73 | 1.6.3 | Operación | Préstamos o devoluciones sin cierre correcto | 1.6 | 1.6.5 Entregas, devoluciones y préstamos | Paulo Rivas | 9 | MEDIUM | Por hacer
26 | BSB-74 | 1.6.4 | Operación | Registros incorrectos de unidades | 1.7 | 1.7.1 Registro de unidades / 1.7.2 Check in / 1.7.3 Kilometraje y horas | Alexander López | 12 | HIGH | Por hacer
27 | BSB-75 | 1.6.5 | Operación | Alertas de mantenimiento incorrectas | 1.7, 1.8 | 1.7.4–1.7.5 Mantenimiento / 1.8.1–1.8.2 Alertas | Paulo Rivas | 12 | HIGH | Por hacer
28 | BSB-76 | 1.6.6 | Operación | Reportes o exportaciones con información incompleta | 1.8 | 1.8.3 Reportes / 1.8.4 Filtros / 1.8.5 Exportación Excel | Alexander López | 9 | MEDIUM | Por hacer
29 | BSB-77 | 1.7.1 | Calidad y pruebas | Cobertura insuficiente de pruebas | 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 | 1.5.6–1.8.6 Integración, pruebas y DoD / 1.9.1 Pruebas globales | Mauricio Zenteno | 16 | HIGH | Por hacer
30 | BSB-78 | 1.7.2 | Calidad y pruebas | Defectos detectados al final del Sprint | 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | 1.5.6–1.8.6 Integración, pruebas y DoD | Alexander López | 16 | HIGH | Por hacer
31 | BSB-79 | 1.7.3 | Calidad y pruebas | Regresiones entre incrementos | 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 | 1.5.6–1.8.6 Integración, pruebas y DoD / 1.9.1 Pruebas globales | Alexander López | 12 | HIGH | Por hacer
32 | BSB-80 | 1.7.4 | Calidad y pruebas | Evidencia insuficiente para cumplir la DoD | 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | 1.4.4 Trazabilidad y evidencias / 1.5.6–1.8.6 DoD | Alexander López | 9 | MEDIUM | Por hacer
33 | BSB-81 | 1.8.1 | Infraestructura y despliegue | Servidor local no disponible o insuficiente | 1.3, 1.9 | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración | Paulo Rivas | 15 | HIGH | Por hacer
34 | BSB-82 | 1.8.2 | Infraestructura y despliegue | Problemas de conectividad entre compañías | 1.3, 1.9 | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración | Paulo Rivas | 15 | HIGH | Por hacer
35 | BSB-83 | 1.8.3 | Infraestructura y despliegue | Respaldo o restauración no verificable | 1.3, 1.9 | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración | Paulo Rivas | 15 | HIGH | Por hacer
36 | BSB-84 | 1.8.4 | Infraestructura y despliegue | Configuración incorrecta del entorno de producción | 1.3, 1.9 | 1.3.5 Entorno de despliegue y respaldo / 1.9.3 Despliegue y restauración | Paulo Rivas | 15 | HIGH | Por hacer
37 | BSB-85 | 1.9.1 | Externos y institucionales | Baja disponibilidad de personal de Bomberos para validar | 1.9 | 1.9.2 Validación con Bomberos | Mauricio Zenteno | 12 | HIGH | Por hacer
38 | BSB-86 | 1.9.2 | Externos y institucionales | Cambios en procesos internos del CBSB | 1.1, 1.2, 1.9 | 1.1.2 Requerimientos RF y RNF / 1.2.2 Product Backlog / 1.9.2 Validación | Mauricio Zenteno | 8 | MEDIUM | Por hacer
39 | BSB-87 | 1.9.3 | Externos y institucionales | Información de Bomberos entregada fuera de plazo | 1.1, 1.4 | 1.1 Definición del proyecto / 1.4.4 Trazabilidad y evidencias | Mauricio Zenteno | 9 | MEDIUM | Por hacer
40 | BSB-88 | 1.9.4 | Externos y institucionales | Contingencias externas que afecten el proyecto | 1.9 | Transversal / 1.9.6 Entrega final | Mauricio Zenteno | 10 | HIGH | Por hacer

## Mapa RBS-EDT (hidden)
MAPA DE IMPACTO RBS ↔ EDT
Cada celda muestra cuántos riesgos de una categoría RBS afectan al bloque EDT indicado. Un riesgo puede afectar más de un bloque, por lo que los totales de vínculos pueden superar 40.
Categoría RBS | 1.1 Definición | 1.2 Gestión Scrum | 1.3 Arquitectura | 1.4 Gestión proyecto | 1.5 Sprint 1 | 1.6 Sprint 2 | 1.7 Sprint 3 | 1.8 Sprint 4 | 1.9 Validación/cierre | Total vínculos | 1.8 Sprint 4 | 1.9 Validación/cierre | Total vínculos
Requisitos y alcance | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
Técnico y arquitectura | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12
Seguridad y acceso | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
Gestión Scrum y planificación | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Equipo | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14
Operación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8
Calidad y pruebas | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19
Infraestructura y despliegue | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
Externos y institucionales | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
TOTAL VÍNCULOS | 4 | 12 | 13 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 93

## Relaciones normalizadas (hidden)
RELACIONES NORMALIZADAS RBS ↔ EDT
Una fila representa un vínculo entre un riesgo y un bloque EDT principal. Esta hoja alimenta automáticamente el mapa de impacto.
Clave Jira | ID RBS | Categoría RBS | Bloque EDT | Riesgo | Prioridad | Bloque EDT | Riesgo | Prioridad
BSB-49 | 1.1.1 | Requisitos y alcance | 1.1 | Requisitos funcionales ambiguos o incompletos | HIGH
BSB-49 | 1.1.1 | Requisitos y alcance | 1.2 | Requisitos funcionales ambiguos o incompletos | HIGH
BSB-50 | 1.1.2 | Requisitos y alcance | 1.2 | Cambios de alcance durante los Sprint | HIGH
BSB-50 | 1.1.2 | Requisitos y alcance | 1.5 | Cambios de alcance durante los Sprint | HIGH
BSB-50 | 1.1.2 | Requisitos y alcance | 1.6 | Cambios de alcance durante los Sprint | HIGH
BSB-50 | 1.1.2 | Requisitos y alcance | 1.7 | Cambios de alcance durante los Sprint | HIGH
BSB-50 | 1.1.2 | Requisitos y alcance | 1.8 | Cambios de alcance durante los Sprint | HIGH
BSB-51 | 1.1.3 | Requisitos y alcance | 1.1 | Reglas operativas no validadas con Bomberos | HIGH
BSB-51 | 1.1.3 | Requisitos y alcance | 1.9 | Reglas operativas no validadas con Bomberos | HIGH
BSB-52 | 1.1.4 | Requisitos y alcance | 1.2 | Criterios de aceptación insuficientes | MEDIUM
BSB-52 | 1.1.4 | Requisitos y alcance | 1.4 | Criterios de aceptación insuficientes | MEDIUM
BSB-53 | 1.2.1 | Técnico y arquitectura | 1.3 | Integración deficiente entre frontend y backend | HIGH
BSB-53 | 1.2.1 | Técnico y arquitectura | 1.5 | Integración deficiente entre frontend y backend | HIGH
BSB-53 | 1.2.1 | Técnico y arquitectura | 1.6 | Integración deficiente entre frontend y backend | HIGH
BSB-53 | 1.2.1 | Técnico y arquitectura | 1.7 | Integración deficiente entre frontend y backend | HIGH
BSB-53 | 1.2.1 | Técnico y arquitectura | 1.8 | Integración deficiente entre frontend y backend | HIGH
BSB-54 | 1.2.2 | Técnico y arquitectura | 1.3 | Modelo de datos incompleto o incorrecto | HIGH
BSB-55 | 1.2.3 | Técnico y arquitectura | 1.3 | Inconsistencias en carga inicial de datos | HIGH
BSB-55 | 1.2.3 | Técnico y arquitectura | 1.6 | Inconsistencias en carga inicial de datos | HIGH
BSB-55 | 1.2.3 | Técnico y arquitectura | 1.7 | Inconsistencias en carga inicial de datos | HIGH
BSB-56 | 1.2.4 | Técnico y arquitectura | 1.3 | Problemas de rendimiento en consultas y reportes | MEDIUM
BSB-56 | 1.2.4 | Técnico y arquitectura | 1.8 | Problemas de rendimiento en consultas y reportes | MEDIUM
BSB-57 | 1.2.5 | Técnico y arquitectura | 1.3 | Fallas al modificar el esquema de datos | HIGH
BSB-58 | 1.3.1 | Seguridad y acceso | 1.3 | Acceso a información de otra compañía | HIGH
BSB-58 | 1.3.1 | Seguridad y acceso | 1.5 | Acceso a información de otra compañía | HIGH
BSB-59 | 1.3.2 | Seguridad y acceso | 1.3 | Permisos incorrectos por rol | HIGH
BSB-59 | 1.3.2 | Seguridad y acceso | 1.5 | Permisos incorrectos por rol | HIGH
BSB-60 | 1.3.3 | Seguridad y acceso | 1.3 | Acceso no autorizado al sistema | HIGH
BSB-60 | 1.3.3 | Seguridad y acceso | 1.5 | Acceso no autorizado al sistema | HIGH
BSB-61 | 1.3.4 | Seguridad y acceso | 1.3 | Exposición de credenciales o configuración sensible | HIGH
BSB-61 | 1.3.4 | Seguridad y acceso | 1.9 | Exposición de credenciales o configuración sensible | HIGH
BSB-62 | 1.4.1 | Gestión Scrum y planificación | 1.2 | Sobrecarga del Sprint | HIGH
BSB-63 | 1.4.2 | Gestión Scrum y planificación | 1.2 | Estimaciones poco confiables | HIGH
BSB-64 | 1.4.3 | Gestión Scrum y planificación | 1.2 | Bloqueos no resueltos a tiempo | HIGH
BSB-64 | 1.4.3 | Gestión Scrum y planificación | 1.4 | Bloqueos no resueltos a tiempo | HIGH
BSB-65 | 1.4.4 | Gestión Scrum y planificación | 1.2 | Priorización inadecuada del Product Backlog | HIGH
BSB-66 | 1.4.5 | Gestión Scrum y planificación | 1.4 | Seguimiento insuficiente del avance | HIGHEST
BSB-67 | 1.5.1 | Equipo | 1.2 | Baja disponibilidad de un integrante | HIGH
BSB-67 | 1.5.1 | Equipo | 1.5 | Baja disponibilidad de un integrante | HIGH
BSB-67 | 1.5.1 | Equipo | 1.6 | Baja disponibilidad de un integrante | HIGH
BSB-67 | 1.5.1 | Equipo | 1.7 | Baja disponibilidad de un integrante | HIGH
BSB-67 | 1.5.1 | Equipo | 1.8 | Baja disponibilidad de un integrante | HIGH
BSB-68 | 1.5.2 | Equipo | 1.2 | Dependencia de conocimiento en una sola persona | HIGH
BSB-68 | 1.5.2 | Equipo | 1.9 | Dependencia de conocimiento en una sola persona | HIGH
BSB-69 | 1.5.3 | Equipo | 1.2 | Sobrecarga individual de tareas | HIGH
BSB-69 | 1.5.3 | Equipo | 1.5 | Sobrecarga individual de tareas | HIGH
BSB-69 | 1.5.3 | Equipo | 1.6 | Sobrecarga individual de tareas | HIGH
BSB-69 | 1.5.3 | Equipo | 1.7 | Sobrecarga individual de tareas | HIGH
BSB-69 | 1.5.3 | Equipo | 1.8 | Sobrecarga individual de tareas | HIGH
BSB-70 | 1.5.4 | Equipo | 1.2 | Problemas de coordinación interna | HIGH
BSB-70 | 1.5.4 | Equipo | 1.4 | Problemas de coordinación interna | HIGH
BSB-71 | 1.6.1 | Operación | 1.6 | Stock o existencias inconsistentes | HIGH
BSB-72 | 1.6.2 | Operación | 1.4 | Duplicidad o pérdida de trazabilidad de artículos seriados | HIGH
BSB-72 | 1.6.2 | Operación | 1.6 | Duplicidad o pérdida de trazabilidad de artículos seriados | HIGH
BSB-73 | 1.6.3 | Operación | 1.6 | Préstamos o devoluciones sin cierre correcto | MEDIUM
BSB-74 | 1.6.4 | Operación | 1.7 | Registros incorrectos de unidades | HIGH
BSB-75 | 1.6.5 | Operación | 1.7 | Alertas de mantenimiento incorrectas | HIGH
BSB-75 | 1.6.5 | Operación | 1.8 | Alertas de mantenimiento incorrectas | HIGH
BSB-76 | 1.6.6 | Operación | 1.8 | Reportes o exportaciones con información incompleta | MEDIUM
BSB-77 | 1.7.1 | Calidad y pruebas | 1.5 | Cobertura insuficiente de pruebas | HIGH
BSB-77 | 1.7.1 | Calidad y pruebas | 1.6 | Cobertura insuficiente de pruebas | HIGH
BSB-77 | 1.7.1 | Calidad y pruebas | 1.7 | Cobertura insuficiente de pruebas | HIGH
BSB-77 | 1.7.1 | Calidad y pruebas | 1.8 | Cobertura insuficiente de pruebas | HIGH
BSB-77 | 1.7.1 | Calidad y pruebas | 1.9 | Cobertura insuficiente de pruebas | HIGH
BSB-78 | 1.7.2 | Calidad y pruebas | 1.5 | Defectos detectados al final del Sprint | HIGH
BSB-78 | 1.7.2 | Calidad y pruebas | 1.6 | Defectos detectados al final del Sprint | HIGH
BSB-78 | 1.7.2 | Calidad y pruebas | 1.7 | Defectos detectados al final del Sprint | HIGH
BSB-78 | 1.7.2 | Calidad y pruebas | 1.8 | Defectos detectados al final del Sprint | HIGH
BSB-79 | 1.7.3 | Calidad y pruebas | 1.5 | Regresiones entre incrementos | HIGH
BSB-79 | 1.7.3 | Calidad y pruebas | 1.6 | Regresiones entre incrementos | HIGH
BSB-79 | 1.7.3 | Calidad y pruebas | 1.7 | Regresiones entre incrementos | HIGH
BSB-79 | 1.7.3 | Calidad y pruebas | 1.8 | Regresiones entre incrementos | HIGH
BSB-79 | 1.7.3 | Calidad y pruebas | 1.9 | Regresiones entre incrementos | HIGH
BSB-80 | 1.7.4 | Calidad y pruebas | 1.4 | Evidencia insuficiente para cumplir la DoD | MEDIUM
BSB-80 | 1.7.4 | Calidad y pruebas | 1.5 | Evidencia insuficiente para cumplir la DoD | MEDIUM
BSB-80 | 1.7.4 | Calidad y pruebas | 1.6 | Evidencia insuficiente para cumplir la DoD | MEDIUM
BSB-80 | 1.7.4 | Calidad y pruebas | 1.7 | Evidencia insuficiente para cumplir la DoD | MEDIUM
BSB-80 | 1.7.4 | Calidad y pruebas | 1.8 | Evidencia insuficiente para cumplir la DoD | MEDIUM
BSB-81 | 1.8.1 | Infraestructura y despliegue | 1.3 | Servidor local no disponible o insuficiente | HIGH
BSB-81 | 1.8.1 | Infraestructura y despliegue | 1.9 | Servidor local no disponible o insuficiente | HIGH
BSB-82 | 1.8.2 | Infraestructura y despliegue | 1.3 | Problemas de conectividad entre compañías | HIGH
BSB-82 | 1.8.2 | Infraestructura y despliegue | 1.9 | Problemas de conectividad entre compañías | HIGH
BSB-83 | 1.8.3 | Infraestructura y despliegue | 1.3 | Respaldo o restauración no verificable | HIGH
BSB-83 | 1.8.3 | Infraestructura y despliegue | 1.9 | Respaldo o restauración no verificable | HIGH
BSB-84 | 1.8.4 | Infraestructura y despliegue | 1.3 | Configuración incorrecta del entorno de producción | HIGH
BSB-84 | 1.8.4 | Infraestructura y despliegue | 1.9 | Configuración incorrecta del entorno de producción | HIGH
BSB-85 | 1.9.1 | Externos y institucionales | 1.9 | Baja disponibilidad de personal de Bomberos para validar | HIGH
BSB-86 | 1.9.2 | Externos y institucionales | 1.1 | Cambios en procesos internos del CBSB | MEDIUM
BSB-86 | 1.9.2 | Externos y institucionales | 1.2 | Cambios en procesos internos del CBSB | MEDIUM
BSB-86 | 1.9.2 | Externos y institucionales | 1.9 | Cambios en procesos internos del CBSB | MEDIUM
BSB-87 | 1.9.3 | Externos y institucionales | 1.1 | Información de Bomberos entregada fuera de plazo | MEDIUM
BSB-87 | 1.9.3 | Externos y institucionales | 1.4 | Información de Bomberos entregada fuera de plazo | MEDIUM
BSB-88 | 1.9.4 | Externos y institucionales | 1.9 | Contingencias externas que afecten el proyecto | HIGH