PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Sistema de Gestión de Inventario, Unidades y Mantenimiento

Bomberos de San Bernardo (CBSB)

Capstone - Ingeniería en Informática | Duoc UC
Equipo: Mauricio Zenteno, Paulo Rivas y Alexander López
Scrum
Versión 1.0 | 04 de octubre de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

El Plan de Gestión de Riesgos establece el proceso que utilizará el equipo del proyecto CBSB para identificar, evaluar, priorizar, responder y dar seguimiento a los riesgos que puedan afectar el alcance, los Sprints, la calidad, la seguridad, la operación, la infraestructura y la validación de bomberos.

Scrum se mantiene como única metodología de trabajo del proyecto. La gestión de riesgos es un proceso transversal de apoyo que acompaña el Product Backlog y los Sprints, pero no constituye una metodología paralela ni reemplaza los eventos, responsabilidades o artefactos de Scrum.

La fuente de los riesgos es Jira Risk Register. El RBS clasifica las fuentes de riesgo, la Matriz de Evaluación de Riesgos consolida Probabilidad, Impacto, severidad, prioridad, EDT afectada, responsables y una estimación colaborativa complementaria y el KPI/KRI ayuda al seguimiento del riesgo solo se modifica cuando existe evidencia de que una respuesta aplicada redujo o cambió la exposición.

Para este plan existen 40 riesgos registrados: 32 con prioridad HIGH, 7 MEDIUM y 1 HIGHEST. No se copian esos 40 riesgos en este documento para evitar versiones contradictorias.

# 2. Control de versiones

| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobación | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Mauricio Zenteno, Paulo Rivas y Alexander López | Scrum Team | Pendiente de validación académica/contraparte | 04/10/2026 | Adaptación del plan al proyecto CBSB, Scrum y fuentes vigentes de riesgos. |

# 3. Identificación del proyecto y objetivo del plan

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión de Inventario, Unidades y Mantenimiento para Bomberos de San Bernardo |
| Referencia corta | CBSB |
| Metodología de trabajo | Scrum |
| Fuente maestra de riesgos | Jira Risk Register |
| Cantidad actual de riesgos | 40 riesgos del RBS |
| Objetivo del plan | Definir criterios, responsabilidades, fuentes y frecuencia para gestionar riesgos sin duplicar el registro operativo. |

# 4. Alcance y estrategia de gestión de riesgos

El proceso de riesgos cubre las tres fases y acompaña especialmente la preparación y ejecución de los Sprints. Se consideran amenazas relacionadas con requisitos y alcance, arquitectura, seguridad, gestión Scrum, equipo, operación, calidad, infraestructura y factores externos.

Las respuestas se seleccionan según la naturaleza y exposición del riesgo.

Para amenazas se pueden utilizar las estrategias evitar, mitigar, transferir o aceptar. Si en el futuro se registran oportunidades, se podrán usar explotar, mejorar, compartir o aceptar.

El registro está compuesto por amenazas y se actualiza únicamente con evidencia o decisiones reales del equipo y la contraparte.

- Jira Risk Register mantiene el riesgo concreto, su valoración, respuesta, responsable y seguimiento.

- RBS Bomberos clasifica las causas y fuentes de riesgo en nueve categorías.

- Matriz_Evaluacion_Riesgos mantiene P/I, severidad, prioridad, EDT afectada, RACI y observaciones.

- KPI/KRI aporta señales de desempeño y alerta, no reemplaza el Risk Register.

- El Product Backlog y los eventos Scrum permiten incorporar acciones de mitigación cuando estas requieren trabajo del producto o del equipo.

# 5. Proceso de gestión de riesgos

| Proceso | Qué se realiza | Herramientas / evidencia | Fuente principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación | Registrar evento incierto, causa y efecto. Distinguir riesgo de defecto o incidente ya ocurrido. | RBS, reuniones, Refinement, planillas CBSB, Jira | Requerimientos, arquitectura, EDT, planillas y feedback |
| Evaluación | Asignar Probabilidad y Impacto en escala 1-5 y calcular severidad. | Matriz 5×5, Jira Risk Register, Matriz de Evaluación | Información disponible y criterio documentado |
| Priorización | Ordenar la atención según severidad, prioridad, impacto al Sprint Goal y criticidad. | Bandas LOW / MEDIUM / HIGH / HIGHEST | Jira y Matriz de Evaluación |
| Respuesta | Definir mitigación, evitación, transferencia o aceptación, responsable y acción de contingencia cuando corresponda. | Acción de mitigación, Jira, Product Backlog | Scrum Team, contraparte y responsables técnicos |
| Seguimiento | Revisar señales, bloqueos, KRI, estado de respuesta y evidencia. Actualizar residual solo después de aplicar controles. | Jira, KPI/KRI, pruebas, evidencias de Sprint | Jira, pruebas, repositorio y documentos vigentes |
| Materialización | Si el riesgo ocurre, tratarlo como incidencia/defecto cuando corresponda y mantener la trazabilidad con el riesgo original. | Bug/incidente Jira, evidencia, re-prueba | Versión afectada, prueba y decisión registrada |

# 6. Roles y responsabilidades

La asignación de personas y actores se mantiene en Jira y en la Matriz de Evaluación.

| Rol | Responsabilidad en la gestión de riesgos | Aplicación en CBSB |
| --- | --- | --- |
| Responsable / Risk Owner | Vigila el riesgo, impulsa la respuesta, mantiene el seguimiento y alerta cambios relevantes. | Mauricio, Paulo o Alexander según el riesgo. |
| Aprobador | Actor con autoridad para aceptar o validar una decisión de respuesta cuando el riesgo lo requiere. | Comandancia CBSB, Administración, Equipo Capstone, Scrum Team o Docente Duoc UC según la naturaleza del riesgo. |
| Consultado | Aporta conocimiento especializado antes de decidir o ejecutar una respuesta. | Backend, Frontend/Backend, Documentación/Requerimientos, Administrador Técnico CBSB, Material Menor, Material Mayor/Mantenimiento, Área operativa CBSB o otros roles reales. |
| Informado | Recibe el estado o la decisión cuando el riesgo puede afectarlo o requiere visibilidad. | Scrum Team, Comandancia CBSB, Administrador Técnico CBSB o Docente Duoc UC, según corresponda. |
| Product Owner | Mantiene el orden del Product Backlog y participa en decisiones que afecten valor, prioridad o alcance del producto. | Mauricio Zenteno. |
| Scrum Master | Facilita Scrum, ayuda a visibilizar impedimentos y evita que la gestión de riesgos se convierta en un proceso paralelo que bloquee al equipo. | Mauricio Zenteno. |
| Developers | Identifican riesgos técnicos y operativos, proponen respuestas, ejecutan controles y aportan evidencia. | Mauricio, Paulo y Alexander según el trabajo necesario del incremento. |

# 7. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

El RBS vigente contiene nueve categorías. No se duplica aquí el detalle de los 40 riesgos, se presenta la estructura y la cantidad actual por categoría como referencia de control.

| Categoría RBS | Cantidad actual | Ejemplos de exposición |
| --- | --- | --- |
| 1. Requisitos y alcance | 4 | Ambigüedad, cambios de alcance, reglas no validadas, criterios insuficientes |
| 2. Técnico y arquitectura | 5 | Integración, modelo de datos, carga inicial, rendimiento, migraciones |
| 3. Seguridad y acceso | 4 | Aislamiento por compañía, permisos, autenticación, secretos |
| 4. Gestión Scrum y planificación | 5 | Sobrecarga del Sprint, estimaciones, bloqueos, orden del backlog, seguimiento |
| 5. Equipo | 4 | Disponibilidad, conocimiento concentrado, sobrecarga individual, coordinación |
| 6. Operación | 6 | Stock, series, préstamos, unidades, alertas, reportes |
| 7. Calidad y pruebas | 4 | Cobertura, defectos tardíos, regresiones, evidencia DoD |
| 8. Infraestructura y despliegue | 4 | Servidor, conectividad, respaldo/restauración, configuración |
| 9. Externos | 4 | Disponibilidad de Bomberos, cambios internos, información tardía, contingencias |
| TOTAL | 40 | Fuente maestra: Jira Risk Register |

# 8. Escala de Probabilidad, Impacto y severidad

La valoración inherente utiliza una escala cualitativa de 1 a 5. Estos valores se usan para priorizar, no representan probabilidades estadísticas medidas.

| Valor | Probabilidad | Impacto orientativo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Raro / remoto | Efecto menor, absorbible sin comprometer criterios esenciales. |
| 2 | Improbable | Ajuste localizado de esfuerzo o documento, sin poner en peligro el incremento. |
| 3 | Posible | Retrabajo o retraso visible, puede afectar una función del Sprint. |
| 4 | Probable | Amenaza el Sprint Goal, la integridad o una validación importante. |
| 5 | Casi seguro / muy probable | Compromete continuidad, seguridad crítica o viabilidad del objetivo académico/producto. |

Severidad = Probabilidad × Impacto. Las bandas vigentes son: 1-4 LOW/Bajo, 5-9 MEDIUM/Medio, 10-16 HIGH/Alto, 17-25 HIGHEST/Crítico.

| P \ I | Insignif. 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Signific. 4 | Severo 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casi seguro 5 | 5 MEDIUM | 10 HIGH | 15 HIGH | 20 HIGHEST | 25 HIGHEST |
| Probable 4 | 4 LOW | 8 MEDIUM | 12 HIGH | 16 HIGH | 20 HIGHEST |
| Posible 3 | 3 LOW | 6 MEDIUM | 9 MEDIUM | 12 HIGH | 15 HIGH |
| Improbable 2 | 2 LOW | 4 LOW | 6 MEDIUM | 8 MEDIUM | 10 HIGH |
| Raro 1 | 1 LOW | 2 LOW | 3 LOW | 4 LOW | 5 MEDIUM |

# 9. Estado de priorización actual

| Prioridad | Cantidad | Criterio |
| --- | --- | --- |
| HIGHEST / Crítico | 1 | Severidad 17-25 |
| HIGH / Alto | 32 | Severidad 10-16 |
| MEDIUM / Medio | 7 | Severidad 5-9 |
| LOW / Bajo | 0 | Severidad 1-4 |
| TOTAL | 40 | Corte del registro utilizado para este plan |

# 10. Técnica complementaria: Planning Poker para riesgos

La planning Poker de la Matriz de Evaluación se utiliza como apoyo para discutir la exposición y incertidumbre. No sustituye la valoración de Jira y no se confunde con los Story Points del Product Backlog.

- Participantes: Mauricio, Paulo y Alexander.

- El Puntaje Final aparece cuando existen al menos dos votos, se utiliza la mediana de los votos disponibles y, si el resultado queda entre dos cartas, se utiliza la carta superior para no subestimar.

- Si aparece ? o ∞, el resultado queda como REVISAR y el equipo debe discutir el riesgo antes de fijar la estimación.

- El resultado es evidencia de consenso del equipo, Probabilidad, Impacto, Severidad y Prioridad continúan siendo los campos operativos del Risk Register.

# 11. Relación con la EDT

Cada riesgo puede vincularse a uno o actividades de la EDT ese vínculo ayuda a identificar qué parte del proyecto puede verse afectada y qué trabajo debe revisarse cuando cambie la exposición.

| Ejemplo de vínculo | Uso |
| --- | --- |
| 1.1.2 Requerimientos RF/RNF / 1.2.2 Product Backlog | Riesgos de requisitos, alcance y criterios de aceptación. |
| 1.3.1 Arquitectura / 1.3.3 Modelo de datos | Riesgos técnicos, integración y persistencia. |
| 1.5 y 1.8 Sprints | Riesgos de capacidad, integración, calidad y operación durante incrementos. |
| 1.9 Validación y cierre | Riesgos de validación, despliegue, respaldo/restauración y entrega. |
| Transversal | Riesgos externos que pueden afectar varias áreas. |

# 12. Periodicidad y relación con Scrum

La revisión se integra a los eventos y actividades normales de Scrum, y se actualiza inmediatamente cuando aparece una señal.

| Momento | Revisión de riesgos | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Refinement | Revisar dependencias, dudas, riesgos y preparación de las historias próximas. | Historia refinada, vínculos, KRI o riesgo actualizado si corresponde. |
| Sprint Planning | Revisar capacidad, riesgos HIGH/HIGHEST relevantes y condiciones que puedan amenazar el Sprint Goal. | Sprint Goal, selección viable, riesgos visibles y acciones necesarias. |
| Daily Scrum | Tratar bloqueos o cambios de exposición que afecten el plan del Sprint. No es un reporte de riesgos separado. | Jira actualizado y acción visible. |
| Durante el Sprint | Actualizar al aparecer un trigger, una incidencia, un cambio de alcance o nueva evidencia. | Risk Register, prueba, bug/incidente, decisión o evidencia vinculada. |
| Sprint Review | Revisar cómo riesgos o respuestas afectaron el incremento y el producto. | Feedback y ajustes del Product Backlog/riesgos. |
| Sprint Retrospective | Revisar riesgos de coordinación, calidad, proceso y mejoras del equipo. | Acción de mejora concreta para el siguiente Sprint. |
| Validación y cierre | Revisión global, residual, respaldo/restauración y riesgos pendientes de entrega. | Estado final de riesgos, evidencia y pendientes. |

# 13. KPI y KRI para el seguimiento

El proyecto tiene seguimiento KPI y KRI cómo se utiliza dentro del proceso de riesgos. Los KPI describen desempeño o resultados, mientras los KRI advierten exposición o condiciones que requieren atención.

| Tipo | Indicadores de referencia | Uso |
| --- | --- | --- |
| KPI | Sprint Goal logrado/no logrado, historias Done, pruebas aprobadas, cobertura de verificación. | Evaluar resultados y calidad con evidencia, sin convertir Story Points en productividad individual. |
| KRI | Bloqueos activos,defectos críticos abiertos, dependencias sin resolver, respaldo/recuperación. | Alertar sobre condiciones que pueden elevar la exposición o impedir Done/validación. |

# 14. Riesgo residual y cierre de respuestas

El riesgo representa la exposición que permanece después de aplicar una respuesta. No se reduce automáticamente por haber escrito una acción de mitigación.

- Ejemplos de evidencia válida: prueba aprobada, configuración aplicada, validación de Bomberos, restore ejecutado, revisión de permisos.

- Si el riesgo se materializa, se conserva el riesgo original y se registra la incidencia, defecto o decisión asociada.

- Un riesgo se cierra solo cuando ya no existe la exposición relevante o cuando la aceptación queda explícitamente registrada por el actor con autoridad correspondiente.

# 15. Fuentes maestras y control documental

| Fuente | Función | Regla de actualización |
| --- | --- | --- |
| Jira Risk Register | Fuente maestra de los 40 riesgos concretos, valoración, respuesta, responsable y estado. | Actualizar primero aquí los cambios operativos del riesgo. |
| RBS Bomberos + Diagrama RBS | Clasificación de fuentes de riesgo. | Solo cambia si cambia la estructura de categorías. |
| Matriz_Evaluacion_Riesgos | P/I, severidad, prioridad, EDT afectada, RACI, observaciones y Planning Poker complementario. | Mantener sincronizada con Jira. |
| Bomberos KPI y KRI | Indicadores de desempeño y alerta. | Actualizar desde evidencias y fecha de corte. |
| EDT / Diccionario EDT | Trabajo o etapa afectada. | Cambiar solo si cambia realmente la estructura del proyecto. |
| Product Backlog / Jira | Acciones de mitigación que requieren trabajo del producto o del Sprint. | Refinar y priorizar por Product Owner/Scrum Team. |

# 16. Regla de actualización y control

Ante un cambio se registra fecha, responsable, motivo, evidencia y artefactos afectados. Se actualiza primero la fuente maestra y después las referencias.

El presente plan debe revisarse cuando cambien la escala de evaluación, las categorías RBS, las responsabilidades de aprobación/consulta, las herramientas de seguimiento o la forma acordada de integrar riesgos en los Sprints. Los cambios rutinarios de un riesgo individual se mantienen en Jira y no obligan a emitir una nueva versión de este documento.

# 17. Documento confirmacion

| Rol | Nombre / estado |
| --- | --- |
| Elaborado por | Mauricio Zenteno, Paulo Rivas y Alexander López |
| Scrum Team | Revisión interna del contenido y coherencia con Scrum |
| Product Owner / Scrum Master | Mauricio Zenteno |